МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

от 24 мая 2019 года N 563


Об утверждении Плана реализации государственной программы Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы" на 2019 год

В соответствии с п. 24 постановления Правительства Удмуртской Республики от 3 мая 2011 года N 131 "Об утверждении Положения о разработке и реализации государственных программ Удмуртской Республики" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы" на 2019 год (далее - план реализации).

2. Ответственным исполнителям подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий государственной программы Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы" (далее - государственная программа) представлять данные о выполнении мероприятий в отдел государственных экологических программ, экспертизы и нормирования Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики не позднее 15 июля 2019 года и 15 марта года, следующего за отчетным финансовым годом.

3. Отделу государственных экологических программ, экспертизы и нормирования Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики:

направить утвержденный план реализации в Министерство экономики Удмуртской Республики и Министерство финансов Удмуртской Республики;

обеспечить мониторинг плана реализации путем составления полугодового отчета о реализации государственной программы в 2019 году;

подготовить отчет о реализации государственной программы за 2019 год;

провести оценку эффективности реализации государственной программы за 2019 год;

направить в Министерство экономики Удмуртской Республики, Министерство финансов Удмуртской Республики, Государственный контрольный комитет Удмуртской Республики отчеты о реализации государственной программы до 1 августа текущего финансового года, до 25 марта года, следующего за отчетным финансовым годом.

4. Контроль за выполнением плана реализации государственной программы оставляю за собой.

Министр
Д.Н.УДАЛОВ

Утвержден
приказом
министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики
от 24 мая 2019 г. N 563

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2019 ГОД

Наименование государственной   Окружающая среда и природные ресурсы

программы:

Ответственный исполнитель:     Министерство природных ресурсов и охраны

окружающей среды Удмуртской Республики

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2019 г. |
| 11 | 1 |  |  | Регулирование качества окружающей среды на территории Удмуртской Республики. Развитие системы мониторинга окружающей среды | Эмир-Усейнов Р.М., и.о. первого заместителя министра | январь | декабрь |  | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 111000000 |  | 12610,3 |
| 11 | 1 | 01 |  | Обеспечение регионального государственного экологического надзора | Шашкин А.В., начальник отдела экологического надзора и надзора в области защиты населения и территорий от ЧС | январь | декабрь | Ежегодные проверки исполнения требований природоохранного законодательства на объектах хозяйственной деятельности по утвержденному плану, размещенному на официальном сайте Минприроды УР: www.minpriroda-udm.ru. Планируемая доля проведенных мероприятий по региональному государственному экологическому надзору от общего количества поступивших обращений и проверок, утвержденных ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составит 100% | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 1110100000, 1110106770, 1110108590 | 621, 240 | 7688,90 |
| 11 | 1 | 02 |  | Проведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду на территории Удмуртской Республики | Шашкин А.В., начальник отдела экологического надзора и надзора в области защиты населения и территорий от ЧС | январь | декабрь | Наличие актуальной, ежегодно обновляемой информации об источниках негативного воздействия на окружающую среду. Прирост поступления средств в бюджет Удмуртской Республики в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду. Обследование и сбор экологической информации по источникам негативного воздействия на окружающую среду. Направление информации в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга. Ведение учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в Удмуртской Республике. Направление информации в информационно-аналитические организации, обеспечивающие функционирование системы учета и контроля на федеральном уровне | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 1110206770 | 621 | 761,1 |
| 11 | 1 | 03 |  | Организация и проведение государственного мониторинга окружающей среды на территории Удмуртской Республики | Шашкин А.В., начальник отдела экологического надзора и надзора в области защиты населения и территорий от ЧС | январь | декабрь | Обеспеченность органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике и населения Удмуртской Республики оперативной, достоверной и полноценной информацией о состоянии окружающей среды, величине техногенного воздействия на отдельные ее компоненты для принятия решения по регулированию качества окружающей среды; предупреждение возможных негативных последствий при осуществлении намеченной хозяйственной и иной деятельности на территории Удмуртской Республики | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 1110300000 |  | 4010,3 |
| 11 | 1 | 03 | 01 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Шашкин А.В., начальник отдела экологического надзора и надзора в области защиты населения и территорий от ЧС | январь | декабрь | Отбор проб и осуществление физико-химических исследований отобранных проб с проведением количественного химического анализа, а также биологических объектов, отбор и анализ проб на биотестирование. Экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды) с использованием метода дистанционного зондирования. Осуществление мероприятий комплексного обследования территорий, подвергшихся наибольшим техногенным нагрузкам | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 1110306770, 1110158, 1110161 | 621 | 4010,30 |
| 11 | 1 | 04 |  | Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Удмуртской Республики | Аснанова Р.Ф., начальник отдела государственных экологических программ, экспертизы и нормирования | январь | декабрь | Предупреждение возможных негативных последствий реализации экспертируемых объектов, их неблагоприятного воздействия на здоровье населения, на окружающую среду, включая предотвращение причинения ей вреда при осуществлении намеченной управленческой, хозяйственной, инвестиционной и иной деятельности на территории Удмуртской Республики. Количество нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, составит 0 ед. | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 1110407570 | 240 | 150,0 |
| 11 | 1 | 04 | 01 | Предоставление государственной услуги по проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | Таушканова М.И., заместитель начальника отдела государственных экологических программ, экспертизы и нормирования | январь | декабрь | Заключения государственной экологической экспертизы | Бюджет УР | 844 |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 05 |  | Предоставление государственной услуги по согласованию планов мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий | Таушканова М.И., заместитель начальника отдела государственных экологических программ, экспертизы и нормирования | январь | декабрь | Согласование плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 |  |  | Рациональное использование и охрана недр | Эмир-Усейнов Р.М., и.о. первого заместителя министра | январь | декабрь |  | Бюджет УР | 844 | 04 | 04 | 1120000000 |  | 3675,1 |
| 11 | 2 | 01 |  | Организация и проведение лицензирования пользования участками недр местного значения | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Формирование и ведение информационных ресурсов в банках цифровой информации: база данных санитарной охраны по утвержденным объектам, база данных по оценке состояния ресурсной базы общераспространенных полезных ископаемых, электронная библиотека, государственная (территориальная) база данных состояния недр в части подземных вод. Составление и ведение территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых Удмуртской Республики. Подготовка информации для органов государственной власти РФ и УР, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по видам, добыче и обеспеченности запасами и ресурсами полезных ископаемых. Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых достигнет 4600 куб. м. Доля лицензий на пользование недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, реализуемых без отклонения от существенных условий лицензионных соглашений, в общем количестве лицензий составит 82% | Бюджет УР | 844 | 04 | 04 | 1120106770, 1120090, 1120091, 1120092, 1120093, 1120094 | 621 | 3042,8 |
| 11 | 2 | 01 | 01 | Предоставление государственной услуги по предоставлению права пользования участками недр местного значения | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Выдача лицензий на пользование недрами (предоставление права пользования участками недр местного значения). Количество выданных и переоформленных лицензий на пользование недрами составит 100 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 01 | 02 | Предоставление государственной услуги по прекращению права пользования участками недр местного значения при отказе владельца лицензии от права пользования недрами | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Распоряжения Минприроды УР о прекращении права пользования недрами |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 01 | 03 | Предоставление государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Заключение экспертной комиссии по рассмотрению материалов, принятых на государственную экспертизу запасов экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 01 | 04 | Предоставление государственной услуги по согласованию нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Протокол территориальной (республиканской) комиссии по разработке месторождений ОПИ Минприроды УР |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 01 | 05 | Предоставление государственной услуги по установлению факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению участка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Свидетельство об установлении факта открытия месторождения |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 01 | 06 | Предоставление государственной услуги по изменению границ участков недр местного значения, предоставленных в пользование | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Дополнительное соглашение к лицензионному соглашению |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 01 | 07 | Предоставление государственной услуги по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Протокол территориальной (республиканской) комиссии по разработке месторождений подземных вод (объемом добычи до 500 м3/сут.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 01 | 08 | Предоставление государственной услуги по установлению границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Приказ Минприроды УР об установлении границ и режима зон санитарной охраны. Количество установленных зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения составит 25 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 01 | 09 | Предоставление государственной услуги по оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода относительно участков недр местного значения | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Горноотводный акт |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 02 |  | Разработка и реализация территориальных программ развития и использования минерально-сырьевой базы | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Выбор и обоснование перспективных объектов с целью поиска и разведки месторождений пресных подземных вод для водоснабжения населения Удмуртской Республики | Бюджет УР | 844 | 04 | 04 | 1120206770, 1120097 | 621 | 126,3 |
| 11 | 2 | 03 |  | Организация и проведение государственного мониторинга состояния недр на территории Удмуртской Республики | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Наличие актуальной, ежегодно обновляемой информации о недропользователях и водозаборных скважинах, количестве отбираемой воды; ведение реестра недропользователей Удмуртской Республики. Осуществление государственного мониторинга геологической среды в части подземных вод, в том числе ведение наблюдений на пунктах территориальной режимной сети Доля объектов добычи общераспространенных полезных ископаемых с утвержденными запасами полезных ископаемых, прошедших государственную экспертизу запасов, к общему количеству предоставленных в пользование объектов составит 84% | Бюджет УР | 844 | 04 | 04 | 1120306770, 1120096 | 621 | 506,0 |
| 11 | 3 |  |  | Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Эмир-Усейнов Р.М., и.о. первого заместителя министра | январь | декабрь |  | Бюджет УР | 844 | 06, 06 | 03, 05 | 1130000000 |  | 42039,7 |
| 11 | 3 | 02 |  | Мероприятия в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Увеличение доли обработанных и утилизированных отходов производства и потребления от общего количества отходов I - V класса опасности до 23% Строительство и ввод в эксплуатацию 1 новых полигонов ТКО и мусоросортировочных станций. Создание не менее 78 новых рабочих мест, связанное с вводом в эксплуатацию новых полигонов ТКО и мусоросортировочных станций | Бюджет УР | 844 | 06, 06 | 05, 03 | 1130200000, 1130482 | 520, 240 | 22641,0 |
| 11 | 3 | 02 | 02 | Поддержка региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба, включая разработку проектно-сметной документации | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Разработанная проектно-сметная документация на рекультивацию земель, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов районных свалок | Бюджет УР | 844 | 06 | 05 | 1130225071 | 521 | 22641,0 |
| 11 | 3 | 03 |  | Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления Удмуртской Республики | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Наличие ежегодно обновляемой информации об отходах производства и потребления на территории Удмуртской Республики. Обеспечение органов государственной власти и населения Удмуртской Республики достоверной информацией об объемах и источниках образования отходов, потребностях во вторичных материальных ресурсах, доступных способах их переработки | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 1130300000 |  | 525,7 |
| 11 | 3 | 03 | 01 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Информационное обеспечение и сопровождение регионального кадастра отходов производства и потребления Удмуртской Республики. Ежегодное обновление данных регионального кадастра отходов производства и потребления Удмуртской Республики. Обследование мест постоянного размещения отходов и анализ эффективности деятельности систем размещения отходов. Выявление, регистрация и учет объектов размещения отходов | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 1130306770, 1130155, 1130156 | 621 | 525,7 |
| 11 | 3 | 04 |  | Мероприятия в области обращения с отходами | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Строительство и ввод в эксплуатацию 1 новых полигонов ТКО и мусоросортировочных станций | Бюджет УР | 844 | 06 | 05 | 1130400000 |  | - |
| 11 | 3 | 04 | 01 | Мероприятия в области обращения с отходами (предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду) | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Увеличение доли контейнерных площадок, охваченных инфраструктурой раздельного сбора отходов, до 5% Количество отбираемого вторсырья с помощью раздельного сбора отходов составит 3 тысяч тонн. Доля обработанных ТКО в общем объеме ТКО, подлежащих утилизации, составит 6%. Прирост мощности оборудования составит 50 тысяч тонн | Бюджет УР | 844 | 06 | 05 | 11304R5660 | 521 | - |
| 11 | 3 | G2 |  | Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |  | январь | декабрь |  | Бюджет УР (субсидия РФ) | 844 | 06 | 05 | 113G200000 |  | 18873,0 |
| 11 | 3 | G2 | 01 | Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов по обращению с отходами, в том числе с ТКО | Аммосова В.В., начальник отдела недропользования и управления отходами | январь | декабрь | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов составит 7%. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов составит 12%. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов составит 40%. Создание электронной региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами составит 100% | Бюджет УР (субсидия РФ) | 844 | 06 | 05 | 113G252970 | 520 | 18873,0 |
| 11 | 4 |  |  | Развитие водохозяйственного комплекса Удмуртской Республики | Эмир-Усейнов Р.М., и.о. первого заместителя министра | январь | декабрь | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения | Бюджет УР | 844 | 04 | 06 | 1140000000 |  | 87631,1 |
| 11 | 4 | 01 |  | Использование водных объектов | Шумакова А.В., начальник отдела водохозяйственных мероприятий и водного хозяйства | январь | декабрь | Улучшение экологического состояния водных объектов, оптимизация их пропускной способности. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | Бюджет УР | 844 | 04 | 06 | 1140100000 |  | 22273,0 |
| 11 | 4 | 01 | 01 | Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Шумакова А.В., начальник отдела водохозяйственных мероприятий и водного хозяйства | январь | декабрь | Реализация переданных полномочий | Бюджет УР (субвенция РФ) | 844 | 04 | 06 | 1140151280, 1145128 | 240 | 13687,5 |
| 11 | 4 | 01 | 04 | Мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, в том числе проектные и изыскательские работы | Шумакова А.В., начальник отдела водохозяйственных мероприятий и водного хозяйства | январь | декабрь | Начало реализации работ по расчистке участков русел рек | Бюджет УР | 844 | 04 | 06 | 1140108010, 1140206890, 1140539 | 240 | 275,0 |
| 11 | 4 | 01 | 06 | Расходы на мероприятия по определению границ зон затопления, подтопления | Шумакова А.В., начальник отдела водохозяйственных мероприятий и водного хозяйства | январь | декабрь | Определение границ зон затопления, подтопления | Бюджет УР | 844 | 04 | 06 | 1140108440 | 240 | 8310,5 |
| 11 | 4 | 02 |  | Выполнение работ по содержанию и обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и охрана водных объектов | Миронова Г.В., начальник отдела планирования и реализации проектов строительства и ремонта гидротехнических сооружений | январь | декабрь | Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и охрана водных объектов | Бюджет УР | 844 | 04 | 06 | 1140200000 |  | 50638,3 |
| 11 | 4 | 02 | 01 | Текущие работы по ремонту, безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Удмуртской Республики, и бесхозяйных ГТС | Миронова Г.В., начальник отдела планирования и реализации проектов строительства и ремонта гидротехнических сооружений | январь | декабрь | Повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Удмуртской Республики, и бесхозяйных ГТС | Бюджет УР | 844 | 04, 06 | 06, 03 | 1140206890, 1140539 | 240 | 16232,1 |
| 11 | 4 | 02 | 02 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Удмуртской Республики и муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружений, включая разработку проектно-сметной документации | Миронова Г.В., начальник отдела планирования и реализации проектов строительства и ремонта гидротехнических сооружений | январь | декабрь | Обеспечение безопасного функционирования гидротехнических сооружений. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, составит 18,6%. Приведение гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в безопасное состояние за счет капитального ремонта гидротехнических сооружений. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, - 1 шт. | Бюджет УР | 844 | 04 | 06 | 11402R0162, 1140220162, 1140150160, 1140539 | 520, 240 | 13918,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (субсидия РФ) |  |  |  |  |  | 20487,7 |
| 11 | 4 | 03 |  | Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Удмуртской Республики, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование | Торопова Е.И., заместитель начальника отдела водохозяйственных мероприятий и водного хозяйства | январь | декабрь | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Удмуртской Республики, на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами, составит 90% | Бюджет УР | 844 |  |  |  |  |  |
| 11 | 4 | 03 | 01 | Предоставление государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Удмуртской Республики, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование | Торопова Е.И., заместитель начальника отдела водохозяйственных мероприятий и водного хозяйства | январь | декабрь | Ежегодное оформление решений о предоставлении водного объекта в пользование | Бюджет УР | 844 |  |  |  |  |  |
| 11 | 4 | 03 | 02 | Предоставление государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Удмуртской Республики, в пользование на основании договоров водопользования | Торопова Е.И., заместитель начальника отдела водохозяйственных мероприятий и водного хозяйства | январь | декабрь | Ежегодное оформление решений о предоставлении водного объекта в пользование на основании договоров водопользования | Бюджет УР | 844 |  |  |  |  |  |
| 11 | 4 | 11 |  | Осуществление функций балансодержателя гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Удмуртской Республики | Миронова Г.В., начальник отдела планирования и реализации проектов строительства и ремонта гидротехнических сооружений | январь | декабрь | Ежегодное проведение мероприятий по обеспечению осуществления функций балансодержателя ГТС, находящихся в собственности Удмуртской Республики. Безопасная эксплуатация ГТС, находящихся в оперативном управлении Минприроды УР. Предпаводковое и послепаводковое обследование ГТС и подготовка прудов к работе в условиях зимней межени на территории Удмуртской Республики | Бюджет УР | 844 | 04, 06 | 06, 03 | 1141100000, 1141106770, 1140153, 1140154 |  | 859,8 |
| 11 | 4 | G8 |  | Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" |  | январь | декабрь |  | Бюджет УР (субвенция РФ) | 844 | 04 | 06 | 114G800000 |  | 13860,0 |
| 11 | 4 | G8 | 01 | Улучшение экологического состояния гидрографической сети | Шумакова А.В., начальник отдела водохозяйственных мероприятий и водного хозяйства | январь | декабрь | Начало реализации работ по расчистке участков русел рек | Бюджет УР (субвенция РФ) | 844 | 04 | 06 | 114G850900 | 240 | 13860,0 |
| 11 | 5 |  |  | Особо охраняемые природные территории и биологическое разнообразие | Эмир-Усейнов Р.М., и.о. первого заместителя министра | январь | декабрь |  | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 115000000 |  | 4769,1 |
| 11 | 5 | 01 |  | Функционирование и развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения | Аснанова Р.Ф., начальник отдела государственных экологических программ, экспертизы и нормирования | январь | декабрь | Увеличение количества ООПТ регионального значения, за исключением ботанических садов Удмуртской Республики, созданных в установленном порядке. Доля ООПТ регионального значения, за исключением ботанических садов Удмуртской Республики, для которых утверждены границы в порядке, установленном земельным законодательством, в общем количестве ООПТ регионального значения, за исключением ботанических садов Удмуртской Республики, составит 55,2%. Доля ООПТ регионального значения, за исключением ботанических садов Удмуртской Республики, для которых установлен режим особой охраны, в общем количестве ООПТ регионального значения, за исключением ботанических садов Удмуртской Республики, 59,2% | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 1150100000 |  | 4769,1 |
| 11 | 5 | 01 | 01 | Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Аснанова Р.Ф., начальник отдела государственных экологических программ, экспертизы и нормирования | январь | декабрь | Придание природным объектам статуса ООПТ регионального значения в установленном законодательством порядке. Доля площади Удмуртской Республики, занятой ООПТ регионального значения, за исключением ботанических садов Удмуртской Республики, в общей площади территории Удмуртской Республики составит 8,9% | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 1150106920, 1150106320, 1150145, 1150632 | 240 | 2743,8 |
| 11 | 5 | 01 | 04 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Аснанова Р.Ф., начальник отдела государственных экологических программ, экспертизы и нормирования | январь | декабрь | Информационное обеспечение и сопровождение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального значения. Обеспечение охраны территорий государственных природных ботанических заказников "Андреевский сосновый бор" и "Кокманский", разъяснительная работа с населением, посетителями заказников по установленному режиму особой охраны; изготовление и установка информационных аншлагов (табличек, указателей), обустройство мест для кратковременного отдыха посетителей заказников | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 1150106770, 1150157, 1150160 | 621 | 586,0 |
| 11 | 5 | 01 | 05 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Аснанова Р.Ф., начальник отдела государственных экологических программ, экспертизы и нормирования | январь | декабрь | Обеспечение охраны территорий природных парков "Усть-Бельск", "Шаркан": обход территории и ее охранной зоны; разъяснительная работа с населением, посетителями природных парков по установленному режиму особой охраны; изготовление и установка информационных аншлагов (табличек, указателей), обустройство мест для кратковременного отдыха посетителей природных парков; организация и проведение исследований (ботанических, зоологических и других) природных комплексов (ландшафтов) и отдельных компонентов природной среды, мероприятий по их сохранению на их территориях | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 1150106770, 1150150, 1150146, 1150152, 1150148 | 611 | 1439,3 |
| 11 | 6 |  |  | Экологическое образование, воспитание, просвещение | Эмир-Усейнов Р.М., и.о. первого заместителя министра | январь | декабрь |  | Бюджет УР | 844 |  |  | 1160000000 |  | 1103,2 |
| 11 | 6 | 01 |  | Распространение информации о состоянии окружающей среды, экологической безопасности и об использовании природных ресурсов на территории Удмуртской Республики | Шашкин А.В., Аммосова В.В., Шумакова А.В., Миронова Г.В., Аснанова Р.Ф., Останин А.А., Матвеев И.А. | январь | декабрь | Удовлетворение информационных потребностей жителей республики в области экологии, экологической безопасности, о состоянии окружающей среды, об использовании природных ресурсов: ежегодное издание Государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды в Удмуртской Республике"; регулярные публикации экологических полос в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 6 | 02 |  | Организация и проведение природоохранных мероприятий, в том числе в рамках акции "Дни защиты от экологической опасности" на территории Удмуртской Республики |  |  |  | Ежегодное увеличение количества жителей Удмуртской Республики, принявших участие в природоохранных мероприятиях, в том числе в рамках акции "Дни защиты от экологической опасности". Количество жителей Удмуртской Республики, принявших участие в природоохранных мероприятиях, в том числе в рамках акции "Дни защиты от экологической опасности", по сравнению с 2013 годом составит 100,9% | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 1160206950, 1160145 | 240, 540 | 75,0 |
| 11 | 6 | 03 |  | Обеспечение экологического воспитания и просвещения | Аснанова Р.Ф., начальник отдела государственных экологических программ, экспертизы и нормирования | январь | декабрь |  | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 1160300000 |  | 1028,2 |
| 11 | 6 | 03 | 01 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Аснанова Р.Ф., начальник отдела государственных экологических программ, экспертизы и нормирования | январь | декабрь | Проведение мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и пропаганде бережного отношения населения Удмуртской Республики к окружающей среде природными парками "Усть-Бельск" и "Шаркан" | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 1160306770, 1160151, 1160147 | 611 | 781,2 |
| 11 | 6 | 03 | 02 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Аснанова Р.Ф., начальник отдела государственных экологических программ, экспертизы и нормирования | январь | декабрь | Проведение мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и пропаганде бережного отношения населения Удмуртской Республики к окружающей среде АУ "Управление Минприроды УР" | Бюджет УР | 844 | 06 | 03 | 1160306770, 1160162 | 621 | 247,0 |
| 11 | 7 |  |  | Создание условий для реализации государственной программы | Пермитина Е.А., заместитель начальника Управления финансов, экономики и администрирования платежей | январь | декабрь |  | Бюджет УР | 844 | 04 | 01 | 1170000000 |  | 68276,4 |
| 11 | 7 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) государственного органа | Елгешина С.Л., начальник Управления правового, кадрового, документационного, информационно-технического обеспечения и работы с обращениями граждан, Кушнир Е.Е., начальник отдела нормативно-правового обеспечения в управлении; Аснанова Р.Ф., начальник отдела государственных экологических программ, экспертизы и нормирования | январь | декабрь | Достижение прогнозных значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы. Количество ежегодных проверок за деятельностью государственных учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, 3 ед. Количество общероссийских и общереспубликанских информационных систем, внедренных (планируемых к внедрению) в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, 4 ед. Доля документов, имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения, от общего количества исполненных документов составит не более 3%. Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы составит не менее 90% | Бюджет УР | 844 | 04 | 01 | 1170100030, 1170003, 1170542, 1170100 8501170085 | 120, 240, 321, 831, 850 | 68272,5 |
| 11 | 7 | 02 |  | Уплата налогов | Пермитина Е.А., заместитель начальника Управления финансов, экономики и администрирования платежей | январь | декабрь |  | Бюджет УР | 844 | 04 | 01 | 1170200000 |  | 3,9 |
| 11 | 7 | 02 | 02 | Уплата земельного налога | Пермитина Е.А., заместитель начальника Управления финансов, экономики и администрирования платежей | январь | декабрь | Исполнение обязательств налогового законодательства | Бюджет УР | 844 | 04 | 01 | 1170200640 | 850 | 3,9 |
| 11 | 7 | 03 |  | Разработка административных регламентов государственных услуг | Эмир-Усейнов Р.М., и.о. первого заместителя министра; Елгешина С.Л., начальник Управления правового, кадрового, документационного, информационно-технического обеспечения и работы с обращениями граждан | январь | декабрь | Оценка доступности и качества государственных услуг, предоставляемых Минприроды УР. Доля государственных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг составит 74%; доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Минприроды УР, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг, составит 91%. Среднее число обращений представителей юридических лиц в Минприроды УР для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, составит не более 2. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Минприроды УР для получения государственных услуг - не более 15 минут |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 |  |  | Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов | Эмир-Усейнов Р.М., и.о. первого заместителя министра | январь | декабрь |  | Бюджет УР (субвенция РФ) | 844 | 06 | 03 | 1180000000 |  | 13058,5 |
| 11 | 8 | 01 |  | Осуществление работ по сохранению и воспроизводству объектов животного мира, охотничьих ресурсов, водных биологических ресурсов | Останин А.А., начальник Управления охраны и использования объектов животного мира, Матвеев И.А., начальник отдела государственного надзора, охраны и мониторинга объектов животного мира, организации и регулирования рыболовства в Управлении | январь | декабрь | Организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания. Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, регулирование численности охотничьих ресурсов, определение видов разрешений охоты и параметров осуществления охоты. Ведение государственного охотхозяйственного реестра. Организация охраны и воспроизводства животного мира. Ведение государственного учета численности объектов животного мира | Бюджет УР (субвенция РФ) | 844 | 04, 06 | 05, 03 | 1180100000 |  | 13058,5 |
| 11 | 8 | 01 | 01 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | Останин А.А., начальник Управления охраны и использования объектов животного мира | январь | декабрь | Реализация переданных полномочий. Освоение общих допустимых уловов, квот, рекомендованных объемов водных биоресурсов во внутренних пресноводных объектах составит 3061% | Бюджет УР (субвенция РФ) | 844 | 04, 06 | 05, 03 | 1180159100, 1185910 | 240 | 76,1 |
| 11 | 8 | 01 | 02 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Останин А.А., начальник Управления охраны и использования объектов животного мира | январь | декабрь | Реализация переданных полномочий | Бюджет УР (субвенция РФ) | 844 | 04, 06 | 05, 03 | 1180159200, 1185920 | 240 | 69,2 |
| 11 | 8 | 01 | 03 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | Останин А.А., начальник Управления охраны и использования объектов животного мира | январь | декабрь | Реализация переданных полномочий. Количество видов охотничьих ресурсов, постоянно обитающих на территории Удмуртской Республики, составит 25 видов; численность охотничьих ресурсов в Удмуртской Республике (голов): лось 16668; бурый медведь - 1127; доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Удмуртской Республики, составит 32%. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений составит 79%; отношение фактической добычи охотничьих ресурсов в Удмуртской Республике к установленным лимитам добычи по видам: лось - не менее 93%; бурый медведь - не менее 52,9%; индекс численности волка (отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности 2010 года) составит 100%; индекс численности охотничьих ресурсов (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности 2010 года) составит: лось 104%, бурый медведь 106%; доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Удмуртской Республики составит 79%; доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Удмуртской Республики, составит 39% | Бюджет УР (субвенция РФ) | 844 | 04, 06 | 05, 03 | 1180159700, 1185980, 1185990 | 120, 240 | 12913,2 |
| 11 | 8 | 03 |  | Предоставление государственной услуги по выдаче бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Останин А.А., начальник Управления охраны и использования объектов животного мира | январь | декабрь | Реализация установленных полномочий | Бюджет УР | 844 |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 | 04 |  | Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации | Останин А.А., начальник Управления охраны и использования объектов животного мира | январь | декабрь | Реализация установленных полномочий | Бюджет УР | 844 |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 | 05 |  | Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | Останин А.А., начальник Управления охраны и использования объектов животного мира | январь | декабрь | Реализация установленных полномочий | Бюджет УР | 844 |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 | 06 |  | Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения | Останин А.А., начальник Управления охраны и использования объектов животного мира | январь | декабрь | Реализация установленных полномочий | Бюджет УР | 844 |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 | 07 |  | Предоставление государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца | Останин А.А., начальник Управления охраны и использования объектов животного мира | январь | декабрь | Реализация установленных полномочий | Бюджет УР | 844 |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 | 08 |  | Предоставление государственной услуги по предоставлению документальной информации, содержащейся в государственном охотхозяйственном реестре | Останин А.А., начальник Управления охраны и использования объектов животного мира | январь | декабрь | Реализация установленных полномочий | Бюджет УР | 844 |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 | 09 |  | Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений физическим лицам на добычу охотничьих ресурсов | Останин А.А., начальник Управления охраны и использования объектов животного мира | январь | декабрь | Реализация установленных полномочий | Бюджет УР | 844 |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 | 10 |  | Предоставление государственной услуги по заключению договоров пользования водными биологическими ресурсами внутренних вод Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации), общий допустимый улов которых не устанавливается | Останин А.А., начальник Управления охраны и использования объектов животного мира | январь | декабрь | Реализация установленных полномочий | Бюджет УР | 844 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего бюджет УР (тыс. руб.): в том числе: |  |  |  |  | 233163,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субвенции из федерального бюджета на реализацию полномочий |  |  |  |  | 40606,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидия из федерального бюджета, планируемая к получению |  |  |  |  | 39360,7 |  |