АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ

от 6 декабря 2018 года N 211


Об утверждении Плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015 - 2022 годы" на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 39-пк "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Тюмени, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2008 N 64-пк", руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, приказываю:

1. Утвердить План-график реализации муниципальной программы "Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015 - 2022 годы", утвержденной распоряжением Администрации города Тюмени от 05.11.2014 N 827-рк, на 2019 год, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора
О.В.ПАРШУКОВА

Приложение
к приказу
от 06.12.2018 N 211

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ НА 2015 - 2022 ГОДЫ" НА 2019 ГОД

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) <*> | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок реализации |  | Финансовые показатели, на 2019 год, тыс. руб. |  |  | Контрольное событие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации (квартал, год) | окончания реализации (квартал, год) | утверждено в бюджете г. Тюмени | уточненный план (сводная бюджетная роспись) | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Мероприятия, реализуемые в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнять мероприятия, направленные на обеспечение благоприятной окружающей среды на территории города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | ДГХ (ДЗОиГ, Управы АО, ЛПХ) | Задачи NN 1, 2, 4, 5, показатели NN 1, 2, 4, 5 | I кв. 2019 | IV кв. 2019 | X | X | X | X |
| 1.1 | Осуществлять мероприятия по присвоению наименований озелененным территориям в соответствии с требованиями муниципальных правовых актов | ДЗОиГ | Задача N 4, показатель N 4 | I кв. 2019 | IV кв. 2019 | X | X | X | До 31.12.2019 провести не менее 4 заседаний комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени в соответствии с Положением о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 23.06.2015 N 116-пк, по результатам которых принять соответствующие решения |
| 2 | Организовать мероприятия по размещению нового городского кладбища за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 135,6 га в земли особо охраняемых территорий и объектов | ДГХ (ДЗОиГ) | Цель Программы | I кв. 2019 | II кв. 2019 | X | X | X | X |
| 2.1 | Направить в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ходатайство о передаче сформированного земельного участка в собственность муниципального образования городской округ город Тюмень | ДЗОиГ | Цель Программы | I кв. 2019 | I кв. 2019 | X | X | X | До 31.03.2019 подготовить пакет документов и направить ходатайство за подписью Главы муниципального образования городской округ город Тюмень о передаче сформированного земельного участка, находящегося в федеральной собственности, в собственность муниципального образования городской округ город Тюмень в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, при условии предоставления ДГХ информации о внесенных изменениях в ЕГРН в части категории сформированного земельного участка |
| 2.2. | Обеспечить выполнение мероприятий для регистрации права собственности муниципального образования городской округ город Тюмень на земельный участок (при принятии и передаче в АГТ уполномоченным федеральным органом исполнительной власти соответствующего решения) | ДЗОиГ | Цель Программы | II кв. 2019 | II кв. 2019 | X | X | X | До 30.06.2019 обеспечить получение сведений ЕГРН о государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ город Тюмень на земельный участок |
| 3 | Организовать мероприятия по размещению мусульманского кладбища за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 12,0 га в земли особо охраняемых территорий и объектов | ДГХ (ДЗОиГ) | Цель Программы | I кв. 2019 | III кв. 2019 | X | X | X | X |
| 3.1 | Осуществить мероприятия по выполнению кадастровых работ в соответствии с актом выбора участка земель лесного фонда (при наличии приказа об утверждении акта выбора участка земель лесного фонда) | ДЗОиГ | Цель Программы | I кв. 2019 | II кв. 2019 | X | X | X | До 30.04.2019 оформить пакет документов в соответствии с актом выбора участка земель лесного фонда и передать в ДГХ |
| 3.2 | Направить в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ходатайство о передаче сформированного земельного участка в собственность муниципального образования городской округ город Тюмень. | ДЗОиГ | Цель Программы | II кв. 2019 | II кв. 2019 | X | X | X | До 30.06.2019 подготовить пакет документов и направить ходатайство за подписью Главы муниципального образования городской округ город Тюмень о передаче сформированного земельного участка, находящегося в федеральной собственности, в собственность муниципального образования городской округ город Тюмень в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, при условии предоставления ДГХ информации о внесенных изменениях в ЕГРН в части категории сформированного земельного участка |
| 3.3 | Обеспечить выполнение мероприятий для регистрации права собственности муниципального образования городской округ город Тюмень на земельный участок (при принятии и передаче в АГТ уполномоченным федеральным органом исполнительной власти соответствующего решения) | ДЗОиГ | Цель Программы | III кв. 2019 | III кв. 2019 |  |  |  | До 30.09.2019 обеспечить получение сведений ЕГРН о государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ город Тюмень на земельный участок |
| расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
| ИТОГО по плану-графику, в том числе источники финансирования: |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
| - средства бюджета города Тюмени: |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
| - средства бюджета Тюменской области: |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
| - прочие источники: |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | X |

________________

* Сокращения:

АГТ - Администрация города Тюмени

ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени

ДЗОиГ - департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени

ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости