## ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 августа 2017 года № 192-р


Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")
по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Томской области

(с изменениями на 13 сентября 2019 года)

________________________________________________________________
     Документ с изменениями, внесенными:
     распоряжением Губернатора Томской области от 13 сентября 2019 года № 208-р

распоряжением Губернатора Томской области от 19 декабря 2018 года № 329-р

распоряжением Губернатора Томской области от 17 ноября 2017 года № 244-р
________________________________________________________________

В соответствии с Протоколом всероссийского совещания в рамках межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами  от 05.06.2017 № 385-ПРМ-АЧ:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Томской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике  и природопользованию.

(пункт в редакции распоряжения Губернатора Томской области от 19 декабря 2018 года № 329-р, - см. предыдущую редакцию)

И.о. временно исполняющего обязанности
Губернатора Томской области
        А.М.Феденёв

## УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Томской области
от 25.08.2017 № 192-р
(В редакции распоряжения Губернатора Томской области от 13 сентября 2019 года № 208-р, -
 см. предыдущую редакцию)

План мероприятий ("дорожная карта") по переходу на новую
систему обращения с твердыми коммунальными отходами
на территории Томской области

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление информирования населения о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) (разработка и распространение информационных видеороликов, буклетов, листовок, размещение статей в печатных изданиях) | постоянно | Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию, заместитель Губернатора Томской области по внутренней политике |
| 2. | Повышение качества работы диспетчерской службы по работе с клиентами региональных операторов, обеспечение оперативного рассмотрения обращений потребителей услуги по обращению с ТКО | постоянно | Региональные операторы по обращению с ТКО, заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию |
| 3. | Обеспечение выделения и оформления земельных участков под планируемые объекты обращения с ТКО в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО Томской области | постоянно | Главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) |
| 4. | Разработка концепции раздельного накопления ТКО | 01.10.2019 | Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию |
| 5. | Разработка плана по ликвидации несанкционированных мест складирования ТКО и проведение регулярных акций по очистке территорий населенных пунктов | 10.11.2019 | Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию, главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) |
| 6. | Разработка типовых проектов контейнерных площадок (на 1 - 5 контейнеров) с учетом их площадей, стационарных конструкций, количества и типа контейнеров для городских и сельских поселений, с учетом особенностей организации обращения с ТКО в муниципальных образованиях. Определение стоимости создания указанных типовых контейнерных площадок | 10.11.2019 | Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре, главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) |
| 7. | Проведение инвентаризации состояния контейнерных площадок и оценка достаточности контейнерного парка. Направление результатов инвентаризации с объемом дополнительного финансирования в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 10.11.2019 | Главы муниципальных образований Томской области (по согласованию), заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию |
| 8. | Увеличение количества операторов "горячей линии" по вопросам обращения с ТКО | 01.12.2019 | Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию |
| 9. | Контроль размещения на обратной стороне платежного документа за оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства контактной информации федеральных и региональных исполнительных органов государственной власти, осуществляющих контроль за деятельностью по обращению с ТКО, а также за качеством оказания коммунальных услуг | 01.12.2019 | Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре |
| 10. | Внесение изменений в правила благоустройства муниципальных образований (при необходимости) в части закрепления обязанности по благоустройству (содержанию) контейнерных площадок за владельцами/арендаторами земельных участков, на которых расположены такие площадки | 31.12.2019 | Главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) |
| 11. | Предусматривание в бюджетах муниципальных образований Томской области средств на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов и обустройство полигонов ТКО | 31.12.2019 | Главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) |
| 12. | Анализ нормативов накопления ТКО. При необходимости выполнение повторных замеров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 269 "Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов" | 15.02.2020 | Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию |
| 13. | Обеспечение наличия на контейнерных площадках, площадках для накопления крупногабаритных отходов информации об обслуживаемых объектах потребителей, собственнике площадок, контактной информации региональных операторов по обращению с ТКО | 01.10.2020 | Главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) |
| 14. | Обеспечение обустройства объектов накопления и размещения ТКО (полигонов, контейнерных площадок, площадок временного накопления), находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с действующим законодательством | 01.12.2020 | Главы муниципальных образований Томской области (по согласованию) |