ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" НА 2017 ГОД

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 июля 2017 года N 337-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" НА 2017 ГОД

В целях обеспечения контроля и мониторинга реализации мероприятий государственной программы Белгородской области "Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 517-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014 - 2020 годы", в рамках исполнения постановлений Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года N 202-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области" и от 30 декабря 2013 года N 562-пп "Об утверждении Порядка мониторинга реализации государственных программ Белгородской области":

1. Утвердить План реализации государственной программы Белгородской области "Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014 - 2020 годы" на 2017 год (далее - План, прилагается).

2. Департаменту агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области (Алейник С.Н.), управлению лесами Белгородской области (Щендрыгин В.И.), управлению экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области (Климов А.В.) обеспечить реализацию Плана.

3. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) обеспечить финансирование мероприятий Плана в соответствии с законом Белгородской области от 23 декабря 2016 года N 127 "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и государственной программой Белгородской области "Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 517-пп.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области (Алейник С.Н.).

Информацию об исполнении распоряжения представить к 25 апреля 2018 года.

Губернатором Белгородской области

Е.САВЧЕНКО

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ВОДНОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" НА 2017 ГОД

Утвержден

распоряжением

Правительства Белгородской области

от 10 июля 2017 года N 337-рп

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации (с указанием значения показателя конечного, непосредственного результата) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего на 2017 год | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Территориальные государственные внебюджетные фонды | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Государственная программа Белгородской области "Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014 - 2020 годы" | Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области, управление лесами области, управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов области | Удельный вес выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников - 0,125 тонн/млн. руб. ВРП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 323930 | 91317 | 231069 | 1544 |  |  |
|  |  |  | Удельный объем сбросов загрязняющих сточных вод - 0,062 куб. м/млн. руб. ВРП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный объем образующихся отходов производства и потребления - 131,3 тонн/млн. руб. ВРП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс прироста численности косули - 17,3 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля проведенных водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране окружающей среды от установленного перечня мероприятий, проводимых за счет бюджетов всех уровней, - 100 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 "Развитие лесного хозяйства" | Управление лесами области | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда - 0,087 процента | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 222575 | 75089 | 147486 |  |  |  |
|  |  |  | Объем платежей в бюджетные системы Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда - 42,1 руб./га |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лесистость на территории Белгородской области - 8,6 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов" | Управление лесами области | Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства - 90,3 процента | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 11134 |  | 11134 |  |  |  |
|  |  |  | Отношение количества случаев с установленными нарушениями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства - 99 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытой лесной растительностью земель лесного фонда - 92,2 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Управление лесами области | Удельный вес пожаров, ликвидированных в течение первых суток (по числу случаев), - 95,7 процента | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 122934 |  | 122934 |  |  |  |
|  |  |  | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных вырубок и гибели лесов - 86,13 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, - 108,2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство минерализованных полос - 128 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство противопожарных разрывов - 1,44 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уход за минерализованными полосами - 4513,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уход за противопожарными разрывами - 5,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, га - 230399 га |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Охват территории проведения мероприятий по противопожарной пропаганде - 230399 га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 1.3 "Осуществление органами государственной власти Российской Федерации отдельных полномочий в области лесных отношений" | Управление лесами области | Доля лесов, переданных в аренду для всех видов использования, от площади лесного фонда - 29,4 процента | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 75089 | 75089 |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров - 0,88 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов - 6,7 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в объеме древесины - 93,8 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины - 70,2 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 1.5 "Создание полезащитных полос" | Управление лесами области | Увеличение площади, покрытой лесами, - 3872 га | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6709 |  | 6709 |  |  |  |
| 2.5 | Проект "Создание дубрав на территории Белгородской области" | Управление лесами области | Создание не менее 1 тыс. га дубрав на территории Белгородской области | 21.03.2016 | 15.11.2017 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Проект "Создание защитных лесных насаждений в приграничной зоне Белгородской области (Зеленая граница)" | Управление лесами области | Высаживание не менее 100 тыс. саженцев | 20.01.2017 | 01.12.2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка почвы протяженностью не менее 18,8 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Проект "Реализация комплекса мер по борьбе с кленом ясенелистным (американским) на территории Белгородской области" | Управление лесами области | Химическая обработка гербицидами на площади не менее 200 га | 01.12.2016 | 01.12.2017 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса" | Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области | Доля проведенных водохозяйственных мероприятий от установленного перечня водохозяйственных мероприятий, проводимых за счет субсидий, субвенций, - 100 процентов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7034 | 7034 |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 2.1 "Осуществление органами государственной власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий в области водных отношений" | Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области | Количество разработанных проектов по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов - 1 штука | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7034 | 7034 |  |  |  |  |
|  |  |  | Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек - 90 км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек посредством размещения специальных информационных знаков - 320 км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3 "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" | Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области | Количество подготовленных проектных решений и отчетов, направленных на экологическую безопасность, стабилизацию и улучшение качества окружающей среды, - 7 штук | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5814,0 |  | 4270 | 1544 |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 3.1 "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" | Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области | Количество мест отбора проб и определение по ним качества воды и донных отложений - 5 штук | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 670 |  | 670 |  |  |  |
|  |  |  | Количество разработанных отчетов по определению границ зон с особыми условиями использования территории - 1 штука |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Проект "Создание и внедрение системы мероприятий по предотвращению затопления (подтопления) населенных пунктов на территории Белгородской области" | Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области | Разработка и проведение мероприятий по предотвращению затопления (подтопления) территорий населенных пунктов и возможного ущерба в размере не менее 86 млн. рублей вблизи рек, полномочия по которым переданы Белгородской области, в срок до 1 июля 2018 года | 16.02.2017 | 30.06.2018 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 3.3 "Субсидии на разработку проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружении, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений" | Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области | Количество разработанных проектов по капитальному ремонту бесхозяйных и муниципальных ГТС - 5 штук | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5144 |  | 3600 | 1544 |  |  |
| 5. | Подпрограмма 4 "Сохранение, воспроизводство и использование животного мира" | Управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов области | Отношение фактической добычи косули европейской к установленным лимитам добычи - 78 процентов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 9167 | 9167 |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 4.4 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений" | Управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов области | Доля нарушений, выявленных при осуществлении государственного федерального охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений - 75 процентов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 9012 | 9012 |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 4.5 "Охрана и использование объектов животного мира на территории Белгородской области (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" | Управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов области | Доля заселенных искусственных гнездовых сооружений к общему количеству установленных искусственных гнездовых сооружений на территории Белгородской области - 50 процентов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 155 | 155 |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 5 "Любительское рыболовство и охрана водных биоресурсов" | Управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов области | Средний вылов одного рыболова за один выезд до 3,31 кг | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 123 | 27 | 96 |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 5.1 "Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов на территории Белгородской области" | Управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов области | Доля проведенных рыбохозяйственных мероприятий от установленного перечня рыбохозяйственных мероприятий, проводимых за счет субвенций, - 9,1 процента | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 27 | 27 |  |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 5.2 "Поддержка любительского рыболовства и охрана водных биоресурсов на территории Белгородской области" | Управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов области | Площадь водных объектов для проведения государственного мониторинга состояния водных биологических ресурсов - 0,12 га | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 96 |  | 96 |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы Белгородской области "Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014 - 2020 годы" | Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области, управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов области | Уровень достижения показателей государственной программы - 95 процентов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 79217 |  | 79217 |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов" | Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области, управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов области | Уровень достижения показателей подпрограмм 2, 3, 4, 5, 6 государственной программы - 95 процентов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 68471 |  | 68471 |  |  |  |
| 7.2 | Основное мероприятие 6.2 "Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях" | Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области | Уровень взыскаемости дел об административных правонарушениях - 58 процентов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10746 |  | 10746 |  |  |  |