## ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 января 2015 года N 20


Об утверждении Государственной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе"

(с изменениями на 11 октября 2021 года)

(в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 21.01.2015 N 38, от 16.04.2015 N 242, от 09.12.2015 N 590, от 26.02.2016 N 89, от 07.04.2016 N 167, от 13.04.2016 N 172, от 18.05.2016 N 261, от 25.10.2016 N 534, от 14.12.2016 N 616, от 27.02.2017 N 87, от 27.06.2017 N 256, от 21.08.2017 N 319, от 12.12.2017 N 444, от 28.12.2017 N 499, от 29.03.2018 N 88, от 31.07.2018 N 251, от 14.01.2019 N 8, от 27.02.2019 N 99, от 17.04.2019 N 211, от 17.07.2019 N 368, от 24.12.2019 N 598, от 21.04.2020 N 179, от 09.07.2020 N 329, от 24.08.2020 N 412, от 07.10.2020 N 480, от 24.05.2021 N 162, от 23.07.2021 N 315, от 11.10.2021 N 393)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа" Правительство Чукотского автономного округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу "Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе".

(в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 29.03.2018 N 88, от 27.02.2019 N 99)

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (Яковлев А.В.).

(в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 07.04.2016 N 167, от 14.01.2019 N 8, от 17.04.2019 N 211, от 21.04.2020 N 179, от 09.07.2020 N 329)

Председатель Правительства
Р.В.КОПИН

## Утверждена
Постановлением Правительства
Чукотского автономного округа
от 15 января 2015 г. N 20

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"

(в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 26.02.2016 N 89, от 07.04.2016 N 167, от 25.10.2016 N 534, от 14.12.2016 N 616, от 27.02.2017 N 87, от 27.06.2017 N 256, от 21.08.2017 N 319, от 12.12.2017 N 444, от 28.12.2017 N 499, от 29.03.2018 N 88, от 31.07.2018 N 251, от 14.01.2019 N 8, от 27.02.2019 N 99, от 17.04.2019 N 211, от 17.07.2019 N 368, от 24.12.2019 N 598, от 21.04.2020 N 179, от 09.07.2020 N 329, от 24.08.2020 N 412, от 07.10.2020 N 480, от 24.05.2021 N 162, от 23.07.2021 N 315, от 11.10.2021 N 393)

### ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

(в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 07.04.2016 N 167, от 29.03.2018 N 88, от 27.02.2019 N 99)

| Ответственный исполнитель Государственной программы | Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа |
| --- | --- |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 17.04.2019 N 211, от 09.07.2020 N 329) |  |
| Соисполнители Государственной программы | Отсутствуют |
| Участники Государственной программы | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа; Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа "Служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга" |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 17.04.2019 N 211) |  |
| Перечень Подпрограмм | Подпрограмма "Воспроизводство и использование объектов животного мира"; Подпрограмма "Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения"; Подпрограмма "Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация его последствий"; Подпрограмма "Мониторинг состояния окружающей среды"; Подпрограмма "Вселенная белого медведя"; Подпрограмма "Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами"; Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений" |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 21.08.2017 N 319, от 12.12.2017 N 444, от 17.04.2019 N 211) |  |
| Цели Государственной программы | Повышение уровня экологической безопасности, сохранение и восстановление природной среды; устойчивое функционирование государственных органов и подведомственных учреждений |
| Задачи Государственной программы | Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов; обеспечение сохранения и развития традиционных видов охоты, сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; сохранение водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; реализация переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; сохранение природных систем; повышение экологической культуры населения; реализация единой научно-технической политики в области экоаналитического контроля и метрологического обеспечения единства измерений в системе государственного экологического контроля и получение своевременной, достоверной информации об источниках загрязнения, их воздействии на окружающую среду, степени загрязненности объектов окружающей среды на территории Чукотского автономного округа; уменьшение антропогенной нагрузки на окружающую среду; реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 27.02.2017 N 87, от 27.06.2017 N 256, от 21.08.2017 N 319, от 17.04.2019 N 211, от 21.04.2020 N 179) |  |
| Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы | Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений; отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи; доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Чукотского автономного округа; доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон; доля водных объектов, оказывающих негативное воздействие, на которых проведено предпаводковое и послепаводковое обследование, к общему количеству водных объектов, на которых необходимо проведение предпаводкового и послепаводкового обследования; доля населенных пунктов, в границах которых проведено предпаводковое и послепаводковое обследование, к общему количеству населенных пунктов, на территориях которых требуется проведение предпаводкового и послепаводкового обследования; количество особо охраняемых природных территорий регионального значения с установленными границами (с описанием) в местной системе координат; количество особо охраняемых природных территорий регионального значения с установленными охранными зонами в местной системе координат; доля водных объектов, на которых будет организовано осуществление мониторинга поверхностных водных объектов, в том числе развитие наблюдательной сети (определение состояния дна, берегов и водоохранных зон на реках), к количеству водных объектов, на которых требуется осуществление мониторинга водных объектов; доля водных объектов, оказывающих негативное воздействие, на которых определены границы зон затопления и подтопления прилегающих территорий, к общему количеству водных объектов, на которых необходимо определение границ зон затопления и подтопления прилегающих территорий; доля населенных пунктов, в границах которых определены границы зон затопления и подтопления, к общему количеству населенных пунктов, на территориях которых требуется определение границ зон затопления и подтопления; доля детей и молодежи, принимающих участие в ежегодных творческих конкурсах, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях; доля ликвидированных отходов лома черных металлов от общего объема выявленных отходов лома черных металлов; абзац исключен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162; доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие); доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов; |
| (абзац введен Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |
|  | доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов; |
| (абзац введен Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |
|  | доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |
| (абзац введен Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 21.04.2020 N 179, от 24.05.2021 N 162) |  |
| Сроки и этапы реализации Государственной программы | 2015 - 2024 годы (без разделения на этапы) |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 29.03.2018 N 88, от 27.02.2019 N 99) |  |
| Объемы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 1 830 137,5 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета - 295 426,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 107 126,3 тыс. рублей; 2016 год - 21 671,9 тыс. рублей; 2017 год - 24 212,0 тыс. рублей; 2018 год - 21 926,6 тыс. рублей; 2019 год - 22 406,5 тыс. рублей; 2020 год - 32 065,3 тыс. рублей; 2021 год - 21 743,1 тыс. рублей; 2022 год - 21 861,5 тыс. рублей; 2023 год - 22 413,1 тыс. рублей; окружного бюджета - 915 090,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 2 892,6 тыс. рублей; 2016 год - 23 583,9 тыс. рублей; 2017 год - 30 848,5 тыс. рублей; 2018 год - 30 888,5 тыс. рублей; 2019 год - 135 342,4 тыс. рублей; 2020 год - 136 397,6 тыс. рублей; 2021 год - 253 072,4 тыс. рублей; 2022 год - 142 031,1 тыс. рублей; 2023 год - 136 531,1 тыс. рублей; 2024 год - 23 501,9 тыс. рублей; прочих внебюджетных источников - 619 621,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 450 441,2 тыс. рублей; 2018 год - 129 590,0 тыс. рублей; 2019 год - 39 590,0 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 23.07.2021 N 315) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | Увеличение доли нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений до 80 процентов в 2021 году; увеличение доли видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Чукотского автономного округа, до 50 процентов в 2021 году; увеличение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи; увеличение доли вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон с 99 процентов в 2021 году до 100,0 процента в 2022 году; получение результатов предпаводкового и послепаводкового обследования паводкоопасных территорий и водных объектов Чукотского автономного округа с целью своевременной разработки и корректировки мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций от негативного воздействия вод; постоянный экологический контроль объектов окружающей среды: природных и сточных вод, почв, грунтов, шламов, осадков, активного ила, донных отложений, твердых и жидких отходов производства и потребления, направленный на предупреждение возникновения экологических угроз; определение границ (с описанием) 26 особо охраняемых природных территорий регионального значения и установление охранных зон 21 особо охраняемой природной территории регионального значения; получение результатов регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и водоохранных зон водных объектов и изменениями их морфометрических особенностей на трех водных объектах; определение границ зон затопления и подтопления на пяти водных объектах, оказывающих негативное воздействие на территории населенных пунктов; определение границ зон затопления и подтопления в границах семи населенных пунктов; повышение экологической культуры населения; снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды; формирование прогноза объемов выбросов и поглощения парниковых газов на период до 2024 года и на перспективу до 2030 года на территории Чукотского автономного округа; введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |

#### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

(в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 07.04.2016 N 167, от 27.02.2017 N 87, от 29.03.2018 N 88, от 27.02.2019 N 99)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа |
| --- | --- |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 17.04.2019 N 211, от 09.07.2020 N 329) |  |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение сохранения и воспроизводства и рационального использования объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов; сохранение водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| Задачи Подпрограммы | Создание условий для сохранения, воспроизводства и рационального использования объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов; обеспечение сохранения и развития традиционных видов охоты, сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; обеспечение охраны водных объектов или их частей; обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 27.06.2017 N 256, от 21.04.2020 N 179) |  |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Составление базы данных о конфликтах "Человек - белый медведь" на территории Чукотского автономного округа; издание и распространение брошюр (памяток), плакатов, календарей о правилах поведения человека при встречах с белым медведем для предупреждения конфликтных ситуаций; осуществление территориального охотустройства (составление схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Чукотского автономного округа); протяженность вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос; количество рек, оказывающих негативное воздействие, на которых проведено предпаводковое и послепаводковое обследование; количество населенных пунктов, в границах которых проведено предпаводковое и послепаводковое обследование; количество разработанных проектов расчистки водных объектов в рамках осуществления мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Чукотского автономного округа; количество общин и иных юридических лиц коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, заключивших охотхозяйственное соглашение, получающих финансовую поддержку |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 21.04.2020 N 179, от 09.07.2020 N 329) |  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015 - 2022 годы (без разделения на этапы) |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 29.03.2018 N 88, от 27.02.2019 N 99, от 21.04.2020 N 179) |  |
| Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 181 213,1 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета 152 913,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 107 126,3 тыс. рублей; 2016 год - 6 311,7 тыс. рублей; 2017 год - 6 338,7 тыс. рублей; 2018 год - 6 349,0 тыс. рублей; 2019 год - 6 389,8 тыс. рублей; 2020 год - 5 155,4 тыс. рублей; 2021 год - 4 880,5 тыс. рублей; 2022 год - 4 882,1 тыс. рублей; 2023 год - 5 479,6 тыс. рублей; окружного бюджета - 28 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 7 800,0 тыс. рублей; 2019 год - 11 700,0 тыс. рублей; 2020 год - 200,0 тыс. рублей; 2021 год - 2 700,0 тыс. рублей; 2022 год - 5 700,0 тыс. рублей; 2023 год - 200,0 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы обеспечит: предотвращение конфликтных ситуаций между белым медведем и человеком, сохранение численности белого медведя; разработку схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Чукотского автономного округа; увеличение протяженности вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в 2022 г. на 5 км; получение результатов предпаводкового и послепаводкового обследования паводкоопасных территорий и водных объектов Чукотского автономного округа с целью своевременной разработки и корректировки мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций от негативного воздействия вод; привлечение инвестиций и вовлечение коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих традиционное природопользование, в экономическую и социальную жизнь региона |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |

#### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

(введен Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27.02.2017 N 87; в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 29.03.2018 N 88, от 27.02.2019 N 99)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа |
| --- | --- |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 17.04.2019 N 211, от 09.07.2020 N 329) |  |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Сохранение природных систем |
| Задачи Подпрограммы | Совершенствование государственного управления системой особо охраняемых природных территорий регионального значения |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Доля особо охраняемых природных территорий регионального значения с определенными границами (с описанием) в местной системе координат; доля особо охраняемых природных территорий регионального значения с установленными охранными зонами в местной системе координат |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2017 - 2018 годы (без разделения на этапы) |
| Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 4 375,6 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2017 год - 1 387,8 тыс. рублей; 2018 год - 2 187,8 тыс. рублей; 2019 год - 800,0 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 17.07.2019 N 368) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы по итогам 2018 года обеспечит определение границ (с описанием) 100% особо охраняемых природных территорий регионального значения и установление охранных зон 100% особо охраняемых природных территорий регионального значения (за исключением особо охраняемых природных территорий регионального значения, на которых установление охранных зон не предусмотрено) |

#### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЛИКВИДАЦИЯ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

(введен Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21.08.2017 N 319; в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 12.12.2017 N 444, от 29.03.2018 N 88, от 27.02.2019 N 99)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа. |
| --- | --- |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 17.04.2019 N 211, от 09.07.2020 N 329) |  |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют. |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют. |
| Цели Подпрограммы | Сохранение и защита окружающей среды. |
| Задачи Подпрограммы | Сбор и вывоз накопленных промышленных и бытовых отходов лома черного металла; предотвращение негативного воздействия предприятий на окружающую среду и экологического ущерба, связанного с хозяйственной деятельностью; рекультивация свалок твердых коммунальных отходов в границах городов |
| (абзац введен Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 23.07.2021 N 315) |  |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Количество ликвидированных отходов лома черных металлов; инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет прочих внебюджетных источников; количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 1 января 2018 года; численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов |
| (абзац введен Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 23.07.2021 N 315) |  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2017 - 2023 годы (без разделения на этапы). |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 27.02.2019 N 99, от 21.04.2020 N 179, от 24.05.2021 N 162) |  |
| Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 675 254,7 тыс. рублей, из них за счет средств: окружного бюджета - 55 633,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 12 600,0 тыс. рублей; 2019 год - 5 000,0 тыс. рублей 2020 год - 10 000,0 тыс. рублей; 2021 год - 13 033,5 тыс. рублей; 2022 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2023 год - 5 000,0 тыс. рублей; прочих внебюджетных источников - 619 621,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 450 441,2 тыс. рублей; 2018 год - 129 590,0 тыс. рублей; 2019 год - 39 590,0 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 11.10.2021 N 393) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Ликвидация накопленных отходов лома черных металлов на территории Чукотского автономного округа; привлечение инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет прочих внебюджетных источников по итогам 2019 года не менее 618121,2 млн. рублей; улучшение экологической обстановки в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 1 января 2018 года |
| (абзац введен Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 23.07.2021 N 315) |  |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 12.12.2017 N 444) |  |

#### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

(в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 27.02.2019 N 99)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа |
| --- | --- |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 17.04.2019 N 211, от 09.07.2020 N 329) |  |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Участие в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов; получение информации об объемах выбросов и поглощения парниковых газов на территории Чукотского автономного округа за 2016 - 2018 гг.; прогноз выбросов парниковых газов до 2024 года и на перспективу до 2030 года |
| Задачи Подпрограммы | Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов; подготовка предложений в Федеральное агентство водных ресурсов по определению границ зон затопления, подтопления территорий в Чукотском автономном округе и составление карт (планов) периодически затопляемых, подтапливаемых территорий; инвентаризация существующих выбросов и поглощения парниковых газов на территории Чукотского автономного округа; оценка потенциала объема сокращения выбросов и увеличения поглощения парниковых газов |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Количество водных объектов, на которых будет организовано осуществление мониторинга поверхностных водных объектов, в том числе развитие наблюдательной сети (определение состояния дна, берегов и водоохранных зон на реках); количество рек, оказывающих негативное воздействие, на которых определены границы зон затопления и подтопления прилегающих территорий; количество населенных пунктов, в границах которых определены границы зон затопления и подтопления; доля выявленных объемов выбросов и поглощения парниковых газов на территории Чукотского автономного округа, от общего объема существующих выбросов и поглощения парниковых газов на территории Чукотского автономного округа |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2017 - 2024 годы (без разделения на этапы) |
| Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 15 889,9 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2017 год - 1 796,5 тыс. рублей; 2018 год - 2 500,0 тыс. рублей; 2019 год - 9 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 486,9 тыс. рублей; 2021 год - 535,5 тыс. рублей; 2022 год - 535,5 тыс. рублей; 2023 год - 535,5 тыс. рублей; 2024 год - 500,0 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы обеспечит: получение результатов регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и водоохранных зон водных объектов и изменениями их морфометрических особенностей на водных объектах; определение границ зон затопления и подтопления на пяти водных объектах, оказывающих негативное воздействие на территории населенных пунктов; определение границ зон затопления и подтопления в границах семи населенных пунктов; формирование прогноза объемов выбросов и поглощения ПГ на период до 2024 года и на перспективу до 2030 года на территории Чукотского автономного округа |

#### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ВСЕЛЕННАЯ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

(введен Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27.06.2017 N 256; в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 29.03.2018 N 88, от 27.02.2019 N 99)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа |
| --- | --- |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 17.04.2019 N 211, от 09.07.2020 N 329) |  |
| Участники Подпрограммы | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 17.04.2019 N 211) |  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение популяризации мероприятий по сохранению белого медведя, распространению научных знаний и традиционных знаний коренных народов о белом медведе, повышение экологической культуры населения; обеспечение мероприятий по сохранению и мониторингу белого медведя, профилактика конфликтных ситуаций "Человек - белый медведь" |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 09.07.2020 N 329) |  |
| Задачи Подпрограммы | Создание условий для популяризации мероприятий по сохранению белого медведя, распространения научных знаний и традиционных знаний коренных народов о белом медведе, повышения экологической культуры населения; создание условий для проведения мероприятий по сохранению белого медведя, профилактике конфликтных ситуаций "Человек - белый медведь" |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 09.07.2020 N 329) |  |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Количество образовательных мероприятий среди детей и молодежи в рамках года экологии; количество некоммерческих организаций Чукотского автономного округа, получивших грантовую поддержку; количество мероприятий по защите человека от белого медведя в границах населенных пунктов, расположенных в береговой зоне Чукотского автономного округа, выполненных некоммерческими организациями Чукотского автономного округа |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 09.07.2020 N 329) |  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2017 - 2023 годы (без разделения на этапы) |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 14.01.2019 N 8, от 27.02.2019 N 99, от 24.05.2021 N 162) |  |
| Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 14 195,1 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2017 год - 2 246,5 тыс. рублей; 2018 год - 978,1 тыс. рублей; 2019 год - 978,1 тыс. рублей; 2020 год - 2 498,1 тыс. рублей; 2021 год - 2 498,1 тыс. рублей; 2022 год - 2 498,1 тыс. рублей; 2023 год - 2 498,1 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы обеспечит: информированность широких слоев населения о реализуемых в Чукотском автономном округе мероприятиях по сохранению белого медведя, о научных знаниях и традиционных знаниях коренных народов о белом медведе; повышение экологической культуры населения; предотвращение заходов белого медведя в населенные пункты, расположенные в береговой зоне Чукотского автономного округа |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 09.07.2020 N 329) |  |

#### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

(введен Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 17.04.2019 N 211)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа |
| --- | --- |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 09.07.2020 N 329) |  |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Создание эффективной системы управления отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления |
| Задачи Подпрограммы | Создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами производства и потребления; формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами; абзац утратил силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23.07.2021 N 315 |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 23.07.2021 N 315) |  |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы количество региональных операторов на возмещение части затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с отходами на территории Чукотского автономного округа | Количество организаций - региональных операторов, получивших субсидии на возмещение расходов, не учтенных при установлении тарифов; доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов; доля разработанных электронных моделей; доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами; наличие актуальных нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Чукотского автономного округа; количество региональных операторов, действующих на территории Чукотского автономного округа, которым оказана государственная поддержка в виде предоставления субсидии на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования; абзацы утратили силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23.07.2021 N 315 |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162, от 23.07.2021 N 315, от 11.10.2021 N 393) |  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2019 - 2023 годы (без разделения на этапы) |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 21.04.2020 N 179, от 24.05.2021 N 162) |  |
| Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 530 930,4 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета - 10 186,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 10 186,8 тыс. рублей; окружного бюджета - 520 743,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 81 904,9 тыс. рублей; 2020 год - 82 136,5 тыс. рублей; 2021 год - 161 464,4 тыс. рублей; 2022 год - 97 618,9 тыс. рублей; 2023 год - 97 618,9 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 11.10.2021 N 393) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Создание в Чукотском автономном округе инфраструктуры по экологически безопасному размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов; абзац утратил силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23.07.2021 N 315 |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 23.07.2021 N 315) |  |

#### ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

(в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 29.03.2018 N 88, от 27.02.2019 N 99)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа |
| --- | --- |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 07.04.2016 N 167, от 17.04.2019 N 211, от 09.07.2020 N 329) |  |
| Участники Подпрограммы | Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа "Служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга" |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 17.04.2019 N 211) |  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Реализация переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; реализация единой научно-технической политики в области экоаналитического контроля и метрологического обеспечения единства измерений в системе государственного экологического контроля и получение своевременной, достоверной информации об источниках загрязнения, их воздействии на окружающую среду, степени загрязненности объектов окружающей среды на территории Чукотского автономного округа |
| Задачи Подпрограммы | Исполнение государственных функций, оказание государственных услуг органом исполнительной власти; организации мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также по охране среды обитания указанных объектов животного мира; организации мероприятий по регулированию использования объектов животного мира, за исключением объектов находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания; выполнение показателей объема и качества предоставляемых государственных услуг в сфере экологического контроля и анализа |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Объем просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у структурных подразделений Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, осуществляющих полномочия Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов; объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам структурных подразделений Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, осуществляющих полномочия Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов; объем просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у Государственного казенного учреждения Чукотского автономного округа "Служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга"; объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам Государственного казенного учреждения Чукотского автономного округа "Служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга"; степень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа "Лаборатория экологического контроля и анализа"; количество подведомственных учреждений, обновивших материально-техническую базу |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 09.07.2020 N 329) |  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015 - 2024 годы (без разделения на этапы) |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 29.03.2018 N 88, от 27.02.2019 N 99) |  |
| Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 408 278,7 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета - 132 326,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 15 360,2 тыс. рублей; 2017 год - 17 873,3 тыс. рублей; 2018 год - 15 577,6 тыс. рублей; 2019 год - 16 016,7 тыс. рублей; 2020 год - 16 723,1 тыс. рублей; 2021 год - 16 862,6 тыс. рублей; 2022 год - 16 979,4 тыс. рублей; 2023 год - 16 933,5 тыс. рублей; окружного бюджета - 275 952,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 2 892,6 тыс. рублей; 2016 год - 23 583,9 тыс. рублей; 2017 год - 20 417,7 тыс. рублей; 2018 год - 4 822,6 тыс. рублей; 2019 год - 25 959,4 тыс. рублей; 2020 год - 41 076,1 тыс. рублей; 2021 год - 72 840,9 тыс. рублей; 2022 год - 30 678,6 тыс. рублей; 2023 год - 30 678,6 тыс. рублей; 2024 год - 23 001,9 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 11.10.2021 N 393) |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у органа исполнительной власти и подведомственного государственного учреждения; выполнение количественных и качественных показателей государственных услуг |

### 1. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 21.04.2020 N 179)

Государственная программа разработана на основании Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" и базируется на основных положениях Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года N 212-р, Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 года N 1216-р, Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 1235-р, Государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 322, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года N 2094-р, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года N 400, Указа Президента Российской Федерации от 30 сентября 2013 года N 752 "О сокращении выбросов парниковых газов", Распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2014 года N 504-р "Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75 процентов объема указанных выбросов в 1990 году", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

(в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 23.07.2021 N 315)

К приоритетам Государственной программы относятся:

в сфере воспроизводства и использования объектов животного мира - обеспечение устойчивого существования животного мира, а также создание условий для устойчивого использования и воспроизводства объектов животного мира, в том числе и охотничьих ресурсов;

в сфере использования водных ресурсов - создание условий для улучшения качества окружающей среды, обеспечения защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в сфере обеспечения деятельности государственных органов и подведомственных учреждений:

устойчивое функционирование государственных органов исполнительной власти;

устойчивое функционирование Государственного казенного учреждения Чукотского автономного округа "Служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга";

в сфере развития сети особо охраняемых природных территорий регионального значения - совершенствование государственного управления системой особо охраняемых природных территорий регионального значения;

в сфере предотвращения негативного воздействия предприятий на окружающую среду и ликвидации отходов - обеспечение сбора и ликвидации лома черных металлов и предотвращение негативного воздействия предприятий на окружающую среду и экологического ущерба, связанного с хозяйственной деятельностью, рекультивация свалок твердых коммунальных отходов в границах городов;

(в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162)

### Приложение 2
к Государственной программе "Охрана окружающей
среды и обеспечение рационального природопользования
в Чукотском автономном округе"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"

(в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 17.04.2019 N 211, от 17.07.2019 N 368, от 24.12.2019 N 598, от 21.04.2020 N 179, от 09.07.2020 N 329, от 24.08.2020 N 412, от 24.05.2021 N 162, от 23.07.2021 N 315, от 11.10.2021 N 393)

| N п/п | Наименование основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия, ведомственной целевой программы | Период реализации (годы) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе средства: |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по Государственной программе | 2015 - 2024 | 1 830 137,5 | 295 426,3 | 915 090,0 | 619 621,2 |  |
|  |  | 2015 | 110 018,9 | 107 126,3 | 2 892,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 45 255,8 | 21 671,9 | 23 583,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 505 501,7 | 24 212,0 | 30 848,5 | 450 441,2 |  |
|  |  | 2018 | 182 405,1 | 21 926,6 | 30 888,5 | 129 590,0 |  |
|  |  | 2019 | 197 338,9 | 22 406,5 | 135 342,4 | 39 590,0 |  |
|  |  | 2020 | 168 462,9 | 32 065,3 | 136 397,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 274 815,5 | 21 743,1 | 253 072,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 163 892,6 | 21 861,5 | 142 031,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 158 944,2 | 22 413,1 | 136 531,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 23 501,9 | 0,0 | 23 501,9 | 0,0 |  |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 23.07.2021 N 315) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Воспроизводство и использование объектов животного мира" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: "Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" | 2015 - 2023 | 2 047,7 | 2 047,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 83,7 | 83,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 81,1 | 81,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 86,2 | 86,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 85,9 | 85,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 1 306,6 | 1 306,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 86,6 | 86,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 109,5 | 109,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 109,5 | 109,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 98,6 | 98,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание системы предупреждения конфликтных ситуаций с белым медведем | 2015 - 2020 | 1 730,1 | 1 730,1 | 0,0 | 0,0 | ДПРиЭ ЧАО |
|  |  | 2015 | 83,7 | 83,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 81,1 | 81,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 86,2 | 86,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 85,9 | 85,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 1 306,6 | 1 306,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 86,6 | 86,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мониторинг объектов животного мира Чукотского автономного округа, не отнесенных к охотничьим ресурсам | 2021 - 2023 | 317,6 | 317,6 | 0,0 | 0,0 | ДПРиЭ ЧАО"; |
|  |  | 2021 | 109,5 | 109,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 109,5 | 109,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 98,6 | 98,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 1.2 введен Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений" | 2016 - 2023 | 43 822,8 | 43 822,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 6 230,6 | 6 230,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 6 252,5 | 6 252,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 6 263,1 | 6 263,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 5 083,2 | 5 083,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 5 068,8 | 5 068,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 4 771,0 | 4 771,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 4 772,6 | 4 772,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 5 381,0 | 5 381,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 2 в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации | 2016 - 2023 | 37 071,8 | 37 071,8 | 0,0 | 0,0 | ДПРиЭ ЧАО |
|  |  | 2016 | 5 732,1 | 5 732,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 6 263,1 | 6 263,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 5 083,2 | 5 083,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 5 068,8 | 5 068,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 4 771,0 | 4 771,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 4 772,6 | 4 772,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 5 381,0 | 5 381,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории округа | 2016 - 2017 | 6 751,0 | 6 751,0 | 0,0 | 0,0 | ДПРиЭ ЧАО |
|  |  | 2016 | 498,5 | 498,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 6 252,5 | 6 252,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| (в ред. Постановлений Правительства Чукотского автономного округа от 21.04.2020 N 179, от 09.07.2020 N 329) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: "Охрана и использование охотничьих ресурсов" | 2015 - 2023 | 20 668,0 | 368,0 | 20 300,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 368,0 | 368,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 7 800,0 | 0,0 | 7 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 11 700,0 | 0,0 | 11 700,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и устройство солонцов для копытных животных | 2015 | 368,0 | 368,0 | 0,0 | 0,0 | ДСХПиП ЧАО |
| 3.2. | Осуществление территориального охотустройства | 2018 - 2019 | 19 500,0 | 0,0 | 19 500,0 | 0,0 | ДПРиЭ ЧАО |
|  |  | 2018 | 7 800,0 | 0,0 | 7 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 11 700,0 | 0,0 | 11 700,0 | 0,0 |  |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 09.07.2020 N 329) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Сохранение и развитие традиционных видов охоты, а также сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 2020 - 2023 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | ДПРиЭ ЧАО |
|  |  | 2020 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| (п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие: "Федеральный государственный охотничий надзор, выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, заключение охотхозяйственных соглашений" | 2015 | 106 674,6 | 106 674,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, осуществление контроля за соблюдением гражданами, осуществляющими охоту, требований в области сохранения охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях | 2015 | 106 674,6 | 106 674,6 | 0,0 | 0,0 | ДСХПиП ЧАО |
| 5. | Основное мероприятие: "Переиздание Красной книги Чукотского автономного округа" | 2021 - 2022 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 5 500,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 |  |
| (п. 5 введен Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Актуализация списков редких и исчезающих видов животных и растений и переиздание Красной книги Чукотского автономного округа | 2021 - 2022 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | ДПРиЭ ЧАО |
|  |  | 2021 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 5 500,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 |  |
| (п. 5.1 введен Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2015 - 2023 | 181 213,1 | 152 913,1 | 28 300,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 107 126,3 | 107 126,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 6 311,7 | 6 311,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 6 338,7 | 6 338,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 14 149,0 | 6 349,0 | 7 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 18 089,8 | 6 389,8 | 11 700,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 5 355,4 | 5 155,4 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 7 580,5 | 4 880,5 | 2 700,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 10 582,1 | 4 882,1 | 5 700,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 5 679,6 | 5 479,6 | 200,0 | 0,0 |  |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2021 N 162) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения" |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 17.07.2019 N 368) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: "Развитие государственного управления системой особо охраняемых природных территорий регионального значения" | 2017 - 2019 | 4 375,6 | 0,0 | 4 375,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 1 387,8 | 0,0 | 1 387,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 2 187,8 | 0,0 | 2 187,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Определение границ особо охраняемых природных территорий регионального значения, установление их охранных зон | 2017 - 2019 | 4 375,6 | 0,0 | 4 375,6 | 0,0 | ДПиСХП ЧАО КПРиЭ ЧАО |
|  |  | 2017 | 1 387,8 | 0,0 | 1 387,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 2 187,8 | 0,0 | 2 187,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2017 - 2019 | 4 375,6 | 0,0 | 4 375,6 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 1 387,8 | 0,0 | 1 387,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 2 187,8 | 0,0 | 2 187,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация его последствий" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: "Сбор и ликвидация лома черных металлов" | 2017 - 2018 | 19 100,0 | 0,0 | 17 600,0 | 1 500,0 |  |
|  |  | 2017 | 6 500,0 | 0,0 | 5 000,0 | 1 500,0 |  |
|  |  | 2018 | 12 600,0 | 0,0 | 12 600,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Субсидия на возмещение затрат по перевозке контейнеров с отходами лома черных металлов | 2017 - 2018 | 17 600,0 | 0,0 | 17 600,0 | 0,0 | ДПиСХП ЧАО |
|  |  | 2017 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 12 600,0 | 0,0 | 12 600,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Ликвидация лома черных металлов в городском округе Певек | 2017 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие: "Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация экологического ущерба, связанного с хозяйственной деятельностью" | 2017 - 2019 | 618 121,2 | 0,0 | 0,0 | 618 121,2 |  |

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Чукотского автономного об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (далее - Департамент) как получателя бюджетных средств окружного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия "Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (Субсидия на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов)" основного мероприятия "Региональный проект "Чистая страна" федерального проекта "Чистая страна" Подпрограммы "Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация его последствий" Государственной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе".

#### 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям при условии соблюдения ими бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и следующих условий:

1) наличие муниципальной программы, утверждающей перечень мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из окружного бюджета субсидии;

3) заключение соглашения между Департаментом и муниципальным образованием о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с разделом 3 "Требования к заключаемым соглашениям о предоставлении субсидий и порядок перечисления субсидии муниципальным образованиям" Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа, утвержденных Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27 января 2020 года N 24 (далее - Правила предоставления субсидий).

2.2. Критериями отбора муниципального образования для предоставления субсидии являются:

1) наличие муниципальной программы, утверждающей перечень мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

2) наличие правового акта муниципального образования о закрытии несанкционированной свалки;

3) наличие документа, подтверждающего, что несанкционированная свалка находится в границе города;

4) наличие документа, подтверждающего, что земельный участок, на котором расположена несанкционированная свалка, находится в собственности муниципального образования (выписка из ЕГРН);

5) наличие приказа Минприроды России о внесении несанкционированной свалки в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде;

6) наличие проектно-сметной документации ликвидации несанкционированной свалки, а также правового акта муниципального образования, утверждающего данную документацию;

7) наличие приказа соответствующего территориального управления Росприроднадзора об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации ликвидации несанкционированной свалки, выданного на весь срок проведения работ по ее ликвидации;

8) наличие положительного заключения экспертизы сметной документации на ликвидацию несанкционированной свалки;

9) наличие положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на ликвидацию несанкционированной свалки;

10) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий на ликвидацию несанкционированной свалки в случае, если такая документация разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

2.3. Департамент:

1) принимает документы, указанные в пункте 2.2 настоящего раздела, и регистрирует их в день принятия в журнале регистрации;

2) в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные документы, проводит проверку документов на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.

При отсутствии замечаний к документам принимает решение о заключении соглашения.

При наличии замечаний к документам возвращает их на доработку, установив срок для доработки, не превышающий пяти рабочих дней.

В случае если органом местного самоуправления муниципального образования в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Департамент возвращает представленные документы в орган местного самоуправления муниципального образования без исполнения.

2.4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготовленного (сформированного) Департаментом:

1) по типовой форме, утвержденной Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа;

2) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (в случае предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета).

2.5. При распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований объем субсидии бюджету муниципального образования не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из окружного бюджета, установленного постановлением Правительства Чукотского автономного округа.

2.6. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на соответствующий финансовый год, определяется по формуле:

Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, рублей;

С - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об окружном бюджете на текущий финансовый год и плановый период Департаменту на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов (но не более суммы субсидии, запрашиваемой муниципальными образованиями в соответствии с заявками на предоставление субсидии, рублей);

Зi - объем субсидии, запрашиваемый i-м муниципальным образованием в соответствии с заявкой на предоставление субсидии, рублей;

n - количество муниципальных образований, представивших заявки, соответствующих условиям предоставления субсидии, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела.

2.7. В случае если муниципальное образование до 1 сентября текущего финансового года представило в Департамент обращение, содержащее информацию об отсутствии потребности в субсидии в полном объеме или в ее части, невостребованная субсидия распределяется между бюджетами других муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком.

2.8. Распределение объемов субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается законом об окружном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В случаях, установленных статьей 28.4 Закона Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года N 31-ОЗ "О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе", изменения в распределение объемов субсидий бюджетами муниципальных образований могут быть внесены Правительством Чукотского автономного округа без внесения изменений в закон об окружном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2.9. Муниципальное образование может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых муниципальному образованию предоставляется субсидия, в том числе в целях достижения значения показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением, что не повлечет за собой возникновения обязательств по увеличению размера субсидии.

2.10. Орган местного самоуправления муниципального образования представляет в Департамент сведения о ходе реализации мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки по форме и в срок, которые установлены Департаментом.

2.11. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органа местного самоуправления о предоставлении субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявка) с обязательным приложением к ней муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки.

2.12. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня получения заявки проверяет ее на предмет соответствия целям предоставления субсидии и в случае отсутствия замечаний направляет заявку бюджетополучателя в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств доводит предельные объемы финансирования субсидии до Департамента для последующего перечисления на счет муниципального образования.

Перечисление субсидии осуществляется Департаментом в течение пяти рабочих дней с момента доведения Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа предельных объемов финансирования субсидии до Департамента в установленном федеральным законодательством порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовыми органами муниципальных образований в территориальных органах Федерального казначейства.

2.13. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

2.14. Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, а также возврат указанной субсидии в бюджет муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет в соответствии с отчетом о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии, сформированным и представленным в порядке, установленном Департаментом.

На основании решения Департамента о наличии потребности в субсидии, имеющей целевое назначение и не использованной в отчетном финансовом году, согласованного с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления указанной субсидии.

#### 3. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Эффективность и результативность использования субсидии оценивается ежегодно Департаментом на основе показателя результативности (результата) использования субсидии - количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, шт.; численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс. чел.

3.2. Оценка эффективности использования субсидии производится путем сравнения фактически достигнутого значения показателя результативности (результата) использования субсидии за соответствующий год со значением показателя результативности (результата) использования субсидии, предусмотренного соглашением.

#### 4. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ (НАРУШЕНИЕ) УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ В ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ

4.1. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сведений и соблюдение условий предоставления субсидии возлагается на орган местного самоуправления муниципального образования.

4.2. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии осуществляется Департаментом и органами государственного финансового контроля Чукотского автономного округа.

4.3. Применение мер финансовой ответственности к муниципальному образованию при нарушении обязательств, предусмотренных соглашением, а также расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в окружной бюджет, и порядок их возврата осуществляются в соответствии с Правилами предоставления субсидий.

#### Приложение
к Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Чукотского автономного округа
на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов

ЗАЯВКА

__________________________________________________________

(наименование муниципального образования Чукотского автономного округа)

на предоставление субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов

на ________ год

| N п/п | Наименование мероприятия, целевого показателя | Запрашиваемый объем средств окружного бюджета, тыс. руб. | Объем средств местного бюджета, тыс. руб. | Объем средств внебюджетных источников, тыс. руб. |  | Единица измерения целевого индикатора | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | выполнение этапа (этапов) ликвидации несанкционированных свалок в границах городов |  |  |  |  | шт. | X |
| 2. | численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | X | X | X |  | тыс. чел. | X |
| Глава администрации муниципального образования _______________________________ |  |  | ___________ (М.П., подпись) |  | ____________________ (расшифровка подписи) |  |
| Исполнитель: _______________________________ _______________________________ (должность, контактный телефон) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ___________ (подпись) |  | ____________________ (расшифровка подписи) |  |