ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2021 года N 229-пп


О государственной программе Тверской области "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области" на 2021 - 2026 годы

(с изменениями на 28 октября 2021 года)

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 03.09.2021 N 469-пп, от 28.10.2021 N 586-пп)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Тверской области от 18.01.2006 N 13-ЗО "О бюджетном процессе в Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:

1. Утвердить государственную программу Тверской области "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области" на 2021 - 2026 годы (прилагается).

2. Определить администратором государственной программы Тверской области "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области" на 2021 - 2026 годы Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

3. Признать утратившими силу:

1) Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 N 414-пп "О государственной программе Тверской области "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области" на 2017 - 2022 годы";

2) Постановление Правительства Тверской области от 13.09.2017 N 301-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 N 414-пп";

3) Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2017 N 451-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 N 414-пп";

4) Постановление Правительства Тверской области от 05.02.2018 N 37-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 N 414-пп";

5) Постановление Правительства Тверской области от 19.04.2018 N 131-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 N 414-пп";

6) Постановление Правительства Тверской области от 18.09.2018 N 282-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 N 414-пп";

7) Постановление Правительства Тверской области от 08.02.2019 N 41-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 N 414-пп";

8) Постановление Правительства Тверской области от 20.06.2019 N 254-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 N 414-пп";

9) Постановление Правительства Тверской области от 27.12.2019 N 553-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 N 414-пп";

10) Постановление Правительства Тверской области от 07.02.2020 N 29-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 N 414-пп";

11) Постановление Правительства Тверской области от 10.06.2020 N 276-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 N 414-пп";

12) Постановление Правительства Тверской области от 01.12.2020 N 537-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2016 N 414-пп".

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и подлежит размещению на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ

Приложение
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 20 апреля 2021 г. N 229-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Тверской области "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области" на 2021 - 2026 годы

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 03.09.2021 N 469-пп, от 28.10.2021 N 586-пп)

г. Тверь

2021 год

Паспорт государственной программы Тверской области "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области" на 2021 - 2026 годы

| Наименование государственной программы Тверской области | "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области" на 2021 - 2026 годы (далее - государственная программа) |
| --- | --- |
| Главный администратор государственной программы Тверской области | Нет |
| Администраторы государственной программы Тверской области | Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области (далее - Министерство) |
| Срок реализации государственной программы Тверской области | 2021 - 2026 годы |
| Цели государственной программы Тверской области | Цель 1 "Повышение эффективности использования природных ресурсов в целях социально-экономического развития региона". Цель 2 "Использование, сохранение и развитие природных и биоресурсов Тверской области". Цель 3 "Создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления" |
| Подпрограммы государственной программы Тверской области | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем". Подпрограмма 2 "Охрана, рациональное использование и воспроизводство охотничьих и водных биологических ресурсов на территории Тверской области". Подпрограмма 3 "Улучшение состояния окружающей среды". Подпрограмма 4 "Создание системы обращения с отходами на территории Тверской области". Обеспечивающая подпрограмма |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы Тверской области (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы) | Поступление налоговых платежей и других доходов в сфере недропользования к концу 2026 года достигнет 1389,6 млн рублей. Доля налоговых поступлений по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" в налоговых поступлениях консолидированного бюджета Тверской области к концу 2026 года достигнет 0,74%. Темп роста налоговых поступлений по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" на душу населения к аналогичному периоду прошлого года к концу 2026 года достигнет 104%. Поступление налоговых платежей и других доходов в сфере охотопользования к концу 2026 года достигнет 956,3 млн рублей. Количество рабочих мест в охотничьих хозяйствах Тверской области к концу 2026 года достигнет 2800 единиц. Доля налоговых платежей в сфере охотопользования в налоговых поступлениях консолидированного бюджета Тверской области к концу 2026 года достигнет 0,23%. Темп роста налоговых платежей в сфере охотопользования к аналогичному периоду прошлого года к концу 2026 года достигнет 109,8%. Численность охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи, к концу 2026 года достигнет 44950 особей. Объем прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых от вновь вовлеченных в хозяйственный оборот участков недр к концу 2026 года достигнет 3 млн куб. м. Качество окружающей среды к концу 2024 года достигнет 108,33%. Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов к концу 2026 года достигнет 93,4% |
| (раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.10.2021 N 586-пп) |  |
| Источники финансирования государственной программы Тверской области по годам ее реализации | 2021 г. - 1385900,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 254851,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 1131049,6 тыс. руб.; 2022 г. - 1039393,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 131819,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 907573,9 тыс. руб.; 2023 г. - 1634291,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 402432,4 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 1231858,9 тыс. руб.; 2024 г. - 127230,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 98550,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 28679,4 тыс. руб.; 2025 г. - 127230,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 98550,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 28679,4 тыс. руб.; 2026 г. - 127230,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 98550,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 28679,4 тыс. руб. |
| (раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.10.2021 N 586-пп) |  |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы | 2021 г. - 1385900,9 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 53227,2 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 4061,9 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 31661,5 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 1223057,8 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 73892,5 тыс. руб.; 2022 г. - 1039393,2 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 36095,9 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 3751,9 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 31752,8 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 891975,1 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 75817,5 тыс. руб.; 2023 г. - 1634291,3 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 49971,2 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 3783,8 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 31752,8 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 1472831,8 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 75951,7 тыс. руб.; 2024 г. - 127230,0 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 15741,7 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 3783,8 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 31752,8 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 75951,7 тыс. руб.; 2025 г. - 127230,0 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 15741,7 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 3783,8 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 31752,8 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 75951,7 тыс. руб.; 2026 г. - 127230,0 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 15741,7 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 3783,8 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 31752,8 тыс. руб.; подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма - 75951,7 тыс. руб. |
| (раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.10.2021 N 586-пп) |  |

Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Тверской области

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем" |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 "Обеспечение эффективного использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы Тверской области". Задача 2 "Охрана водных объектов или их частей, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Тверской области". Задача 3 "Реализация регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках национального проекта "Экология". Задача 4 "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод на территории Тверской области" |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Доля лицензий, реализуемых без нарушения пользователем недр существенных условий лицензии, в общем количестве лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых к концу 2026 года достигнет 75%. Поступление платежей за пользование недрами и госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием в сфере недропользования, зачисляемых в областной бюджет Тверской области, к концу 2026 года достигнет 74,2 млн. руб. Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, к концу 2026 года достигнет 38,89%. Доля установленных водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (испытывающих антропогенное воздействие), к концу 2026 года достигнет 41,57%. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, к концу 2026 года достигнет 0,4659 млн. чел. Доля гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние, к концу 2026 года достигнет 50,0% |
| Источники финансирования подпрограмм по годам реализации | 2021 г. - 53227,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 2363,7 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 50863,5 тыс. руб.; 2022 г. - 36095,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 2115,7 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 33980,2 тыс. руб.; 2023 г. - 49971,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 380,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 49590,7 тыс. руб.; 2024 г. - 15741,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 380,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 15361,2 тыс. руб.; 2025 г. - 15741,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 380,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 15361,2 тыс. руб.; 2026 г. - 15741,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 380,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 15361,2 тыс. руб. |
| (раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 03.09.2021 N 469-пп) |  |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | 2021 г. задача 1 - 0,0 тыс. руб.; задача 2 - 13979,1 тыс. руб.; задача 3 - 37243,8 тыс. руб.; задача 4 - 2004,3 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 0,0 тыс. руб.; задача 2 - 14004,8 тыс. руб.; задача 3 - 20355,9 тыс. руб.; задача 4 - 1735,2 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 0,0 тыс. руб.; задача 2 - 15741,7 тыс. руб.; задача 3 - 34229,5 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 0,0 тыс. руб.; задача 2 - 15741,7 тыс. руб.; задача 3 - 0,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 0,0 тыс. руб.; задача 2 - 15741,7 тыс. руб.; задача 3 - 0,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. задача 1 - 0,0 тыс. руб.; задача 2 - 15741,7 тыс. руб.; задача 3 - 0,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб. |
| (раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 03.09.2021 N 469-пп) |  |

Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Тверской области

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1 "Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем" |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 "Обеспечение эффективного использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы Тверской области". Задача 2 "Охрана водных объектов или их частей, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Тверской области". Задача 3 "Реализация регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках национального проекта "Экология". Задача 4 "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод на территории Тверской области" |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Доля лицензий, реализуемых без нарушения пользователем недр существенных условий лицензии, в общем количестве лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых к концу 2026 года достигнет 75%. Поступление платежей за пользование недрами и госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием в сфере недропользования, зачисляемых в областной бюджет Тверской области, к концу 2026 года достигнет 74,2 млн. руб. Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, к концу 2026 года достигнет 38,89%. Доля установленных водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (испытывающих антропогенное воздействие), к концу 2026 года достигнет 41,57%. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, к концу 2026 года достигнет 0,4659 млн. чел. Доля гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние, к концу 2026 года достигнет 50,0% |
| Источники финансирования подпрограмм по годам реализации | 2021 г. - 53227,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 2363,7 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 50863,5 тыс. руб.; 2022 г. - 36095,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 2115,7 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 33980,2 тыс. руб.; 2023 г. - 49971,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 380,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 49590,7 тыс. руб.; 2024 г. - 15741,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 380,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 15361,2 тыс. руб.; 2025 г. - 15741,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 380,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 15361,2 тыс. руб.; 2026 г. - 15741,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 380,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 15361,2 тыс. руб. |
| (раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 03.09.2021 N 469-пп) |  |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | 2021 г. задача 1 - 0,0 тыс. руб.; задача 2 - 13979,1 тыс. руб.; задача 3 - 37243,8 тыс. руб.; задача 4 - 2004,3 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 0,0 тыс. руб.; задача 2 - 14004,8 тыс. руб.; задача 3 - 20355,9 тыс. руб.; задача 4 - 1735,2 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 0,0 тыс. руб.; задача 2 - 15741,7 тыс. руб.; задача 3 - 34229,5 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 0,0 тыс. руб.; задача 2 - 15741,7 тыс. руб.; задача 3 - 0,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 0,0 тыс. руб.; задача 2 - 15741,7 тыс. руб.; задача 3 - 0,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. задача 1 - 0,0 тыс. руб.; задача 2 - 15741,7 тыс. руб.; задача 3 - 0,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб. |
| (раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 03.09.2021 N 469-пп) |  |

Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Тверской области

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 "Охрана, рациональное использование и воспроизводство охотничьих и водных биологических ресурсов на территории Тверской области" |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 "Обеспечение сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов". Задача 2 "Обеспечение рационального использования водных биологических ресурсов Тверской области". Задача 3 "Обеспечение сохранения и мониторинг объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Отношение фактической добычи лося к установленным лимитам добычи к концу 2026 года достигнет 76,2%. Отношение фактической добычи косули к установленным лимитам добычи к концу 2026 года достигнет 68,4%. Отношение фактической добычи оленя благородного к установленным лимитам добычи к концу 2026 года достигнет 62,4%. Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации к концу 2026 года достигнет 81,2%. Продуктивность охотничьих угодий в субъекте Российской Федерации к концу 2026 года достигнет 27,32 руб./га. Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории субъекта Российской Федерации, к концу 2026 года достигнет 52%. Количество изданных документов об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года составит 1 документ ежегодно. Количество нормативных правовых актов Тверской области об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Тверской области, которые соответствуют законодательству Российской Федерации, составит 1 документ ежегодно. Количество представленных сведений государственного охотхозяйственного реестра в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в установленные сроки составит 1 документ ежегодно. Доля освоенных квот добычи водных биоресурсов к концу 2026 года достигнет 76%. Сохранение объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), обитающих на территории Тверской области, составит 1 вид ежегодно |
| Источники финансирования подпрограмм по годам реализации | 2021 г. - 4061,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 2664,2 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 1397,7 тыс. руб.; 2022 г. - 3751,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 2354,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 1397,6 тыс. руб.; 2023 г. - 3783,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 2575,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 1208,2 тыс. руб.; 2024 г. - 3783,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 2575,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 1208,2 тыс. руб.; 2025 г. - 3783,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 2575,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 1208,2 тыс. руб.; 2026 г. - 3783,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 2575,6 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 1208,2 тыс. руб. |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | 2021 г. задача 1 - 3864,0 тыс. руб.; задача 2 - 119,1 тыс. руб.; задача 3 - 78,8 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 3554,0 тыс. руб.; задача 2 - 119,1 тыс. руб.; задача 3 - 78,8 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 3605,6 тыс. руб.; задача 2 - 107,2 тыс. руб.; задача 3 - 71,0 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 3605,6 тыс. руб.; задача 2 - 107,2 тыс. руб.; задача 3 - 71,0 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 3605,6 тыс. руб.; задача 2 - 107,2 тыс. руб.; задача 3 - 71,0 тыс. руб.; 2026 г. задача 1 - 3605,6 тыс. руб.; задача 2 - 107,2 тыс. руб.; задача 3 - 71,0 тыс. руб. |

Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Тверской области

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 3 "Улучшение состояния окружающей среды" |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 "Обеспечение снижения несанкционированной техногенной нагрузки на компоненты окружающей среды: воздух, поверхностные и подземные воды, почву". Задача 2 "Обеспечение сохранения биологического разнообразия и устойчивых природных систем". Задача 3 "Развитие экологической культуры населения Тверской области" |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Доля устраненных нарушений по результатам проверок к концу 2026 года достигнет 90%. Площадь особо охраняемых природных территорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, к концу 2026 года достигнет 1008,2 тыс. га. Доля выполненных мероприятий, направленных на повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды, к концу 2026 года достигнет 100% |
| Источники финансирования подпрограмм по годам реализации | 2021 г. - 31661,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 31661,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; 2022 г. - 31752,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 31752,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. - 31752,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 31752,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. - 31752,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 31752,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 31752,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 31752,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 31752,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 31752,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. |
| (раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.10.2021 N 586-пп) |  |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | 2021 г. задача 1 - 5849,6 тыс. руб.; задача 2 - 25793,9 тыс. руб.; задача 3 - 18,0 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 5638,4 тыс. руб.; задача 2 - 26096,4 тыс. руб.; задача 3 - 18,0 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 5638,4 тыс. руб.; задача 2 - 26096,4 тыс. руб.; задача 3 - 18,0 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 5638,4 тыс. руб.; задача 2 - 26096,4 тыс. руб.; задача 3 - 18,0 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 5638,4 тыс. руб.; задача 2 - 26096,4 тыс. руб.; задача 3 - 18,0 тыс. руб.; 2026 г. задача 1 - 5638,4 тыс. руб.; задача 2 - 26096,4 тыс. руб.; задача 3 - 18,0 тыс. руб. |
| (раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.10.2021 N 586-пп) |  |

Паспорт подпрограммы 4 государственной программы Тверской области

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 4 "Создание системы обращения с отходами на территории Тверской области" |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 "Реализация регионального проекта "Оздоровление Волги" в рамках национального проекта "Экология". Задача 2 "Реализация регионального проекта "Чистая страна" в рамках национального проекта "Экология". Задача 3 "Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в рамках национального проекта "Экология". Задача 4 "Контроль за деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО)". Задача 5 "Обеспечение развития отрасли вторичной переработки и снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления" |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы) | Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, к концу 2026 года достигнет 1 ед. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, к концу 2026 года достигнет 122,7 тыс. чел. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов к концу 2026 года достигнет 28,2%. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов к концу 2026 года достигнет 3%. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов к концу 2026 года достигнет 97%. Наличие контроля за деятельностью по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО (ежегодно). Количество объектов по вторичной переработке отходов производства и потребления к концу 2026 года достигнет 1 ед. |
| Источники финансирования подпрограмм по годам реализации | 2021 г. - 1223057,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 156154,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 1066903,3 тыс. руб.; 2022 г. - 891975,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 31754,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 860220,3 тыс. руб.; 2023 г. - 1472831,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 303881,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 1168950,0 тыс. руб.; 2024 г. - 0,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 0,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 0,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. - 0,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 0,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. |
| (раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.10.2021 N 586-пп) |  |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | 2021 г. задача 1 - 774684,0 тыс. руб.; задача 2 - 315073,6 тыс. руб.; задача 3 - 69111,0 тыс. руб.; задача 4 - 64189,2 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб.; 2022 г. задача 1 - 886825,1 тыс. руб.; задача 2 - 5150,0 тыс. руб.; задача 3 - 0,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб.; 2023 г. задача 1 - 1472831,8 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 0,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб.; 2024 г. задача 1 - 0,0 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 0,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб.; 2025 г. задача 1 - 0,0 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 0,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб.; 2026 г. задача 1 - 0,0 тыс. руб.; задача 2 - 0,0 тыс. руб.; задача 3 - 0,0 тыс. руб.; задача 4 - 0,0 тыс. руб.; задача 5 - 0,0 тыс. руб. |
| (раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.10.2021 N 586-пп) |  |

Раздел I Общая характеристика сферы реализации государственной программы

Подраздел I Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе основные проблемы и приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы и прогноз ее развития

1. Важнейшая составляющая благополучия жизни страны и любого региона - благоприятная окружающая среда. Она затрагивает интересы каждого жителя. Тверская земля богата природными ресурсами. На территории региона сосредоточены колоссальные запасы торфа, 60% территории области занято лесами. Водоемы Тверской области обеспечивают более 70% потребностей в пресной воде жителей Москвы, Московской области и ряда соседних областей. На просторах Тверской земли берут свое начало две великие реки - Волга и Западная Двина (Даугава).

На территории региона расположено более 1700 озер, среди которых настоящая природная жемчужина Верхневолжья - озеро Селигер. Богата Тверская область и лесами, которые занимают 4,9 млн. га, или почти 60% от общей площади области. Разнообразны флора и фауна региона. В связи с этим сохранение и преумножение имеющихся в регионе природных богатств входят в число приоритетных задач. Только грамотное и эффективное использование природного потенциала области может стать залогом дальнейшего развития тверского региона.

Государственная программа разработана Министерством в целях координации деятельности в области природопользования и охраны окружающей среды и повышения эффективности бюджетных расходов.

2. Перечень программных природоохранных мероприятий сформирован с учетом необходимости незамедлительного решения экологических проблем Тверской области. Программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в области охраны окружающей среды Тверской области, осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды, устойчивого функционирования естественных экологических систем, улучшения состояния здоровья населения.

3. Тверская область располагает значительным природно-ресурсным потенциалом. Однако в этой сфере деятельности накопился ряд проблем, не позволяющих в полной мере использовать имеющиеся природные богатства, в частности:

1) основными проблемами в сфере охраны окружающей среды являются:

загрязнение атмосферного воздуха от стационарных и передвижных источников;

нарушение режима особо охраняемых природных территорий регионального значения;

загрязнение почвы в результате неэффективной системы обращения с отходами;

2) основными проблемами в сфере недропользования являются:

отсутствие планирования при вовлечении в промышленную разработку имеющихся месторождений полезных ископаемых, а также при проведении геологоразведочных работ по выявлению новых месторождений в интересах экономического развития и привлечения всех видов инвестиций в минерально-сырьевой комплекс;

3) основными проблемами в сфере водопользования являются:

аварийное и предаварийное состояние гидротехнических сооружений (далее - ГТС), находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Тверской области;

загрязнение поверхностных водных объектов, расположенных на территории Тверской области;

негативное воздействие вод и ликвидация его последствий на водных объектах, полностью расположенных на территории Тверской области;

4) основными проблемами в сфере охотопользования являются:

снижение количества проводимых биотехнических мероприятий как последствие уменьшения бюджета финансирования на эти цели;

недостаточный мониторинг объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

5) основными проблемами в области рыболовства являются:

снижение количества рыболовных хозяйств и эффективности их работы;

сокращение рыбных запасов;

6) основными проблемами в сфере экологической культуры являются:

нарушение природоохранного законодательства вследствие низкого уровня экологической грамотности населения;

безответственное отношение к окружающей среде (захламление берегов водных объектов, зон отдыха и т.д. в результате низкого уровня экологического сознания граждан).

4. Решению проблем, указанных в пункте 3 настоящего подраздела, во многом будут способствовать мероприятия, предусмотренные в рамках реализации государственной программы.

5. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы сформированы исходя из Основ государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30.04.2012, а также из Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

6. Приоритетами государственной политики в области управления природными ресурсами и охраны окружающей среды являются:

1) сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

2) расширение существующей минерально-сырьевой базы за счет вовлечения в разработку имеющихся месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также за счет открытия новых месторождений на перспективных площадях и эффективное их использование;

3) развитие водохозяйственного комплекса: охрана и восстановление водных объектов, обеспечение защищенности от негативного воздействия вод;

4) участие в государственном мониторинге водных объектов;

5) обеспечение устойчивого существования животного мира и рационального использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия и численности в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства, и охрана среды их обитания;

6) обеспечение рационального использования водных биоресурсов Тверской области;

7) осуществление перехода Тверской области к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

7. На региональном уровне политика в области водного хозяйства реализуется в рамках настоящей государственной программы.

8. Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на реализацию государственной программы, по годам ее реализации, по каждой подпрограмме, задачам и мероприятиям подпрограммы, по обеспечивающей подпрограмме по кодам бюджетной классификации и дополнительным аналитическим кодам указан в характеристике государственной программы (приложение 1 к государственной программе).

9. Характеристика основных показателей государственной программы приведена в приложении 2 к государственной программе.

Анализ рисков реализации государственной программы и меры по управлению рисками приведены в приложении 3 к государственной программе.

Порядок предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на разработку технико-экономического обоснования, разработку проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, выполнение изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, приведен в приложении 4 к государственной программе.

Подраздел II Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации государственной программы

10. Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации государственной программы является установление:

1) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации государственной программы в виде событий или условий, предоставляющих дополнительные возможности или преимущества для функционирования организаций в сфере реализации государственной программы и по своей сути являющихся потенциальным ресурсом сферы реализации государственной программы;

2) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации государственной программы в виде событий или условий, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие или отсутствие важных ресурсов для функционирования организаций в сфере реализации государственной программы и по своей сути является потенциальным ограничением сферы реализации государственной программы.

11. К положительному влиянию на сферу реализации государственной программы (потенциальному ресурсу сферы реализации государственной программы):

1) обусловленному внешней средой, относятся:

наличие долговременности, стабильности и определенности правовых норм в сфере реализации государственной программы;

наличие благоприятной инвестиционной политики в стране (регионе);

повышение уровня образования населения региона;

повышение уровня жизни населения;

наличие низкой вероятности изменения режима работы организаций в сфере реализации государственной программы в связи с чрезвычайными ситуациями и ухудшением состояния окружающей среды на территории региона;

наличие активности общественности по защите окружающей среды;

2) обусловленному внутренней средой, относятся:

удовлетворение потребностей потребителей государственных услуг;

наличие порядка определения расходов на содержание государственных казенных учреждений Тверской области;

наличие низкого уровня износа основных средств государственных казенных учреждений Тверской области;

наличие высокой доли государственных услуг, оказываемых в электронном виде;

наличие выработанной государственной политики;

отсутствие кредиторской задолженности организаций в сфере реализации государственной программы;

высокий уровень обеспеченности государственной программы финансовыми средствами;

наличие доступа к информации, необходимой для выполнения работы на высоком профессиональном уровне;

низкий уровень текучести кадров ключевого персонала;

наличие низкого процента работников, нуждающихся в совершенствовании основных навыков и умений.

12. К отрицательному влиянию на сферу реализации государственной программы (потенциальному ограничению сферы реализации государственной программы):

1) обусловленному внешней средой, относятся:

отсутствие долговременности, стабильности и определенности правовых норм в сфере реализации государственной программы;

отсутствие благоприятной инвестиционной политики в стране (регионе);

снижение уровня образования населения региона;

снижение уровня жизни населения;

наличие высокой вероятности изменения режима работы организаций в сфере реализации государственной программы в связи с чрезвычайными ситуациями и ухудшением состояния окружающей среды на территории региона;

отсутствие активности общественности по защите окружающей среды;

2) обусловленному внутренней средой, относятся:

увеличение источников загрязнения атмосферного воздуха;

отсутствие постов и лабораторного контроля наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха;

отсутствие соответствующей законодательной базы;

низкий уровень совершенствования технологических процессов;

отсутствие точной информации о местоположении особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - ООПТ);

отсутствие информации о точных границах ООПТ;

отсутствие установленного режима особой охраны ООПТ;

противоречия в федеральном законодательстве;

отсутствие информационного обеспечения по минерально-сырьевой базе Тверской области;

недостаточная изученность минерально-сырьевой базы Тверской области в отдельных районах области и некоторых видов полезных ископаемых (карбонатных пород в качестве облицовочных материалов, камней строительных, минеральных порошков и т.п.);

низкий уровень защищенности населения и окружающей среды от негативного воздействия вод в случае аварии на гидротехническом сооружении;

низкий уровень качества воды поверхностных водных объектов, расположенных на территории Тверской области;

низкий уровень защищенности населения и окружающей среды от негативного воздействия поверхностных вод;

сокращение численности охотничьих ресурсов;

отсутствие обобщенных материалов в текстовой и графической форме, содержащих сведения, необходимые для планирования и управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

уменьшение биологического разнообразия объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

низкий уровень обеспеченности населения рыбной продукцией;

низкий уровень рационального использования водных биоресурсов;

низкий уровень экологической грамотности населения.

Раздел II Механизм управления и мониторинга реализации государственной программы

Подраздел I Управление реализацией государственной программы

13. Оперативное управление и координацию работ в рамках реализации государственной программы осуществляет Министерство.

14. Управление реализацией государственной программы предусматривает:

1) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации государственной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора государственной программы;

2) определение операций, направленных на выполнение мероприятий подпрограмм, и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями администратора государственной программы;

3) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей администратора государственной программы при реализации государственной программы;

4) учет, контроль и анализ реализации государственной программы.

15. Администратор государственной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией государственной программы.

16. Ежегодно в срок до 1 марта администратор государственной программы осуществляет разработку плана реализации государственной программы на среднесрочную перспективу по установленной форме и обеспечивает его утверждение заместителем Председателя Правительства Тверской области, координирующим и контролирующим деятельность администратора государственной программы в соответствии с распределением обязанностей.

План реализации государственной программы на среднесрочную перспективу корректируется администратором государственной программы с учетом внесенных изменений в государственную программу.

17. План реализации государственной программы на среднесрочную перспективу предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора государственной программы.

18. Администратор государственной программы осуществляет управление реализацией государственной программы в соответствии с утвержденными планами реализации государственной программы на среднесрочную перспективу.

19. Структурные подразделения и ответственные исполнители администратора государственной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение государственной программы в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации государственной программы.

Подраздел II Мониторинг реализации государственной программы

20. Мониторинг реализации государственной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администратор государственной программы.

21. Мониторинг реализации государственной программы обеспечивает:

1) регулярность получения информации о реализации государственной программы от ответственных исполнителей администратора государственной программы;

2) согласованность действий ответственных исполнителей администратора государственной программы;

3) своевременную актуализацию государственной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

22. Мониторинг реализации государственной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

1) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию государственной программы;

2) информации о достижении запланированных показателей государственной программы;

3) информации о выполнении плана реализации государственной программы на среднесрочную перспективу.

23. Источниками информации для проведения мониторинга реализации государственной программы являются:

1) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации государственной программы;

2) отчеты ответственных исполнителей администратора государственной программы о реализации государственной программы за отчетный финансовый год;

3) отчеты администратора государственной программы об исполнении областного бюджета Тверской области;

4) другие источники.

24. Мониторинг реализации государственной программы предусматривает:

1) оценку выполнения плана реализации государственной программы на среднесрочную перспективу;

2) формирование и согласование отчета о реализации государственной программы за отчетный финансовый год.

Глава 1. Оценка выполнения плана реализации государственной программы на среднесрочную перспективу

25. Администратор государственной программы в целях предупреждения возникновения отклонений хода реализации государственной программы от запланированного осуществляет оценку выполнения плана реализации государственной программы на среднесрочную перспективу за следующие периоды по утвержденной форме:

1) девять месяцев текущего финансового года;

2) отчетный финансовый год.

Администратор государственной программы вправе установить иной период для оценки выполнения плана реализации государственной программы на среднесрочную перспективу.

26. Администратор государственной программы до 20-го числа месяца, следующего за периодом, за который проведена оценка выполнения плана реализации государственной программы на среднесрочную перспективу, обобщает и анализирует информацию о выполнении в течение данного периода операций, предусмотренных планом реализации государственной программы на среднесрочную перспективу.

27. По результатам анализа администратор государственной программы оперативно принимает решения по обеспечению выполнения плана реализации государственной программы на среднесрочную перспективу всеми структурными подразделениями и исполнителями администратора государственной программы.

Глава 2. Формирование и согласование отчета о реализации государственной программы за отчетный финансовый год

28. Администратор государственной программы формирует в автоматизированной системе управления бюджетным процессом в Тверской области отчет о реализации государственной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.

29. К отчету о реализации государственной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать следующие разделы:

1) оценка достижения цели государственной программы и результата реализации государственной программы;

2) основные результаты реализации государственной программы;

3) анализ результатов деятельности администраторов государственной программы по управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию управления реализацией государственной программы;

4) анализ неучтенных рисков реализации государственной программы и меры по их минимизации.

30. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор государственной программы представляет на экспертизу в Министерство финансов Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций отчет о реализации государственной программы за отчетный финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской.

31. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор государственной программы дорабатывает отчет о реализации государственной программы за отчетный финансовый год при наличии замечаний в экспертных заключениях.

Глава 3. Формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ

32. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор государственной программы представляет в Министерство экономического развития Тверской области для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ следующие документы:

1) экспертные заключения Министерства финансов Тверской области, Министерства экономического развития Тверской области, Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций;

2) доработанный с учетом замечаний Министерства финансов Тверской области, Министерства экономического развития Тверской области, Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций отчет о реализации государственной программы за отчетный финансовый год с прилагаемой к нему пояснительной запиской в электронном виде и на бумажном носителе.

Подраздел III Взаимодействие администратора государственной программы с исполнительными органами государственной власти Тверской области при реализации государственной программы

33. Администратор государственной программы взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Тверской области по вопросам:

1) нормативно-методического обеспечения;

2) внедрения программно-целевых методов планирования и управления природными ресурсами в Тверской области;

3) создания институциональных условий для оказания качественных государственных услуг;

4) обеспечения прозрачности и открытости системы природопользования в Тверской области.

Подраздел IV Взаимодействие администратора государственной программы с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области при реализации государственной программы

34. Администратор государственной программы взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области при реализации государственной программы по вопросам обращения с отходами производства и потребления, охотопользования, недропользования, водопользования и охраны окружающей среды.

Подраздел V Взаимодействие администратора государственной программы с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, при реализации государственной программы

35. Администратор государственной программы в ходе реализации государственной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с образовательными организациями, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями.

Приложение 1
к государственной программе Тверской области
"Управление природными ресурсами и охрана
окружающей среды Тверской области"
на 2021 - 2026 годы

Характеристика государственной программы Тверской области "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области" на 2021 - 2026 годы

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.10.2021 N 586-пп)

Главный администратор государственной программы Тверской области - Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - государственная программа Тверской области.

2. Цель - цель государственной программы Тверской области.

3. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области.

4. Задача - задача подпрограммы.

5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.

6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.

7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | Б | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество установленных аншлагов в год" | шт. | 25 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 265 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.06 "Создание лаборатории для мониторинга качества воздуха, воды и почвы" | да - 1/ нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Освоение методов (методик) испытаний, исследований, измерений согласно заявляемой области аккредитации" | да - 1/ нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.07 "Разработка проектов положений (паспортов) особо охраняемых природных территорий регионального значения Тверской области" | да - 1/ нет - 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество утвержденных положений (паспортов) особо охраняемых природных территорий регионального значения Тверской области" | шт. | x | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | Б | 0 | 0 | Мероприятие 2.09 "Информационное обеспечение ведения Красной книги Тверской области" | тыс. рублей | x | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | Б | 0 | 1 | Показатель 1 "Актуализация данных в районах существующих и предполагаемых мест обитаний, произрастаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и других организмов" | км | x | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | Б | 0 | 2 | Показатель 2 "Актуализация данных о существующих и предполагаемых местах обитаний, произрастаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и других организмов" | шт. | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.10 "Вовлечение особо охраняемых природных территорий регионального значения Тверской области в развитие экологического и познавательного туризма" | да - 1/ нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения Тверской области, вовлеченных в экологический и познавательный туризм" | шт. | x | 3 | 9 | 18 | 23 | 24 | 26 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | Я | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество обустроенных экологических троп на особо охраняемых природных территориях регионального значения Тверской области" | шт. | x | 1 | 5 | 9 | 17 | 19 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 3 "Развитие экологической культуры населения Тверской области" | тыс. рублей | x | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля выполненных мероприятий, направленных на повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.01 "Проведение мероприятий по вопросам экологического образования и просвещения населения Тверской области" | да - 1/ нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество мероприятий по вопросам экологического образования и просвещения населения Тверской области в год" | шт. | 14 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | Я | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по вопросам экологического образования и просвещения населения Тверской области, в год" | чел. | 7000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 32500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | Я | 0 | 3 | Показатель 3 "Количество муниципальных образований, принявших участие в мероприятиях по вопросам экологического образования и просвещения населения Тверской области, в год" | шт. | 273 | 304 | 306 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.02 "Обеспечение доступности правовой информации для граждан" | да - 1/ нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля нормативных правовых актов, связанных с деятельностью Министерства, размещенных на сайте Министерства, от общего количества принятых актов" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | Б | 0 | 0 | Мероприятие 3.03 "Подготовка и издание информационных буклетов экологической направленности" | тыс. рублей | x | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | Б | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество изданных буклетов экологической направленности в год" | шт. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 18000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.04 "Информационное сопровождение реализации национального проекта "Экология" в Тверской области" | да - 1/ нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Создание и распространение информационных материалов, видеоматериалов (в том числе полиграфической продукции: баннеров, буклетов, листовок) по тематике национального проекта "Экология" | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.05 "Разработка и развитие информационного ресурса "Экологический паспорт Тверской области" | да - 1/ нет - 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Наличие разработанного информационного ресурса "Экологический паспорт Тверской области" | да - 1/ нет - 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 4 "Создание системы обращения с отходами на территории Тверской области" | тыс. рублей | x | 1223057,80 | 891975,10 | 1472831,80 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 "Реализация регионального проекта "Оздоровление Волги" в рамках национального проекта "Экология" | тыс. рублей | x | 774684,0 | 886825,1 | 1472831,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге" | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | G | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | Б | 0 | 0 | Мероприятие 1.01 "Разработка проектно-сметной документации ликвидации объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге" | тыс. рублей | x | 14000,0 |  |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | Б | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество проектов в год" | шт. | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | G | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | Б | 0 | 0 | Мероприятие 1.02 "Мероприятия по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге" | тыс. рублей | x | 760684,0 | 886825,1 | 1472831,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | Б | 0 | 1 | Показатель 1 "Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, прекративших представлять угрозу реке Волге" | га | x | 0 | 0 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 "Реализация регионального проекта "Чистая страна" в рамках национального проекта "Экология" | тыс. рублей | x | 315073,6 | 5150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов" | тыс. чел. | x | 66,1 | 99,2 | 108,90 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 |
| 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | Б | 0 | 0 | Мероприятие 2.01 "Разработка проектно-сметной документации ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде" | тыс. рублей | x | 2300,0 | 5150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | Б | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество проектов в год" | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | G | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | Б | 0 | 0 | Мероприятие 2.02 "Проведение работ по ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде" | тыс. рублей |  | 312773,6 |  |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | Б | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов" | шт. | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 3 "Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО)" в рамках национального проекта "Экология" | тыс. рублей | x | 69111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО" | % | x | 8,6 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованных ТКО" | % | x | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО" | % | x | 99,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.01 "Введение в эксплуатацию объектов по обращению с отходами на территории Тверской области" | да - 1/ нет - 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество введенных в эксплуатацию объектов по обработке отходов в год" | шт. | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | Я | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество введенных в эксплуатацию объектов по компостированию отходов в год" | шт. | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | Я | 0 | 3 | Показатель 3 "Количество введенных в эксплуатацию объектов по размещению отходов в год" | шт. | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | Я | 0 | 4 | Показатель 4 "Количество введенных в эксплуатацию мусороперегрузочных станций в год" | шт. | x | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 32 |
| 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | G | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | Б | 0 | 0 | Мероприятие 3.02 "Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, актуализация ее электронной модели и определение нормативов накопления ТКО" | тыс. рублей | x | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | Б | 0 | 1 | Показатель 1 "Наличие откорректированной территориальной схемы обращения с отходами Тверской области" | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | Б | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество разработанных электронных моделей" | шт. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | Б | 0 | 3 | Показатель 3 "Наличие определенных нормативов накопления ТКО" | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | G | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | Б | 0 | 0 | Мероприятие 3.03 "Приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО с целью установки на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления ТКО" | тыс. рублей | x | 68361,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | Б | 0 | 1 | Показатель "Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления ТКО" | шт. | x | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 4 "Контроль за деятельностью регионального оператора по обращению с ТКО)" | тыс. рублей | x | 64189,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Наличие контроля за деятельностью по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО" | да - 1/ нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.01 "Осуществление финансового и хозяйственного аудита регионального оператора по вывозу ТКО" | да - 1/ нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля населения, охваченного услугой по обращению с ТКО" | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | Я | 0 | 2 | Показатель 2 "Формирование результатов и выводов по итогам аудиторской проверки" | да - 1/ нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.02 "Разработка автоматизированной информационной системы по управлению отходами в Тверской области" | да - 1/ нет - 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Наличие автоматизированной информационной системы по управлению отходами в Тверской области" | шт. | x |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.03 "Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, право государственной собственности на которые не разграничено, в черте населенных пунктов" | да - 1/ нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов" | шт. | 306 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.04 "Организация внедрения системы раздельного накопления ТКО" | да - 1/ нет - 0 | x |  |  |  | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Вовлечение всех муниципальных образований Тверской области в раздельное накопление ТКО" | да - 1/ нет - 0 | x |  |  |  | 1 | 1 | 1 | x |
| 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | Ж | 0 | 0 | Мероприятие 4.05 "Субсидия из областного бюджета Тверской области региональному оператору по обращению с ТКО на территории Тверской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением контейнеров и бункеров-накопителей для накопления ТКО" | тыс. рублей | x | 64189,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | Ж | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество приобретенных бункеров-накопителей для смешанных ТКО" | шт. | x | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | Ж | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество приобретенных евроконтейнеров для смешанных ТКО" | шт. | x | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 5 "Обеспечение развития отрасли вторичной переработки и снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления" | тыс. рублей | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество объектов по вторичной переработке отходов производства и потребления" | ед. | x |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 5.01 "Организация взаимодействия с Минприроды России с целью получения мер финансовой поддержки для развития инфраструктуры раздельного накопления ТКО и создания объектов вторичной переработки" | да - 1/ нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Предоставление мер финансовой поддержки в год" | да - 1/ нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 5.02 "Осуществление мер по привлечению инвестиций в создание объектов по вторичной переработке отходов производства и потребления" | да - 1/ нет - 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Наличие инвестиционных проектов в год" | да - 1/ нет - 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 5.03 "Ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде" | да - 1/ нет - 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество разработанных проектно-сметных документаций ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в год" | шт. | x | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | Я | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в год" | шт. | x | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. рублей | x | 73892,50 | 75817,50 | 75951,70 | 75951,70 | 75951,70 | 75951,70 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Обеспечение деятельности главного администратора государственной программы | тыс. рублей | x | 73892,50 | 75817,50 | 75951,70 | 75951,70 | 75951,70 | 75951,70 | x |
| 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | С | 0 | 0 | 1.01. Расходы на руководство и управление Министерства за счет средств областного бюджета | тыс. рублей | x | 62007,40 | 63841,70 | 63841,70 | 63841,70 | 63841,70 | 63841,70 | x |
| 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | С | 0 | 0 | 1.02. Расходы на руководство и управление Министерства за счет средств федерального бюджета | тыс. рублей | x | 11885,10 | 11975,80 | 12110,00 | 12110,00 | 12110,00 | 12110,00 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Административные мероприятия |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.01 "Повышение квалификации сотрудников Министерства" | да - 1/ нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество сотрудников, повысивших квалификацию" | человек | x | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 123 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | Я | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля сотрудников, повысивших квалификацию" | % | x | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.02 "Предоставление государственных и муниципальных услуг через ГАУ Тверской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | да - 1/ нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых Министерством и ГКУ "Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области", предоставляемых через ГАУ Тверской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | шт. | 20 | 20 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.03 "Презентация деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области в профессиональных образовательных организациях Тверской области и образовательных организациях высшего образования Тверской области, осуществляющих подготовку специалистов по направлениям деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области" | да - 1/ нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий, связанных с реализацией молодежной политики, популяризацией государственной гражданской службы в молодежной среде" | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | Я | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество студентов профессиональных образовательных организаций Тверской области и образовательных организаций высшего образования Тверской области, прошедших практику в исполнительных органах государственной власти Тверской области" | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |

### Приложение 2
к государственной программе Тверской области
"Управление природными ресурсами и охрана
окружающей среды Тверской области"
на 2021 - 2026 годы

Характеристика основных показателей государственной программы Тверской области "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области" на 2021 - 2026 годы

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 28.10.2021 N 586-пп)

1. Программа - государственная программа Тверской области.

2. Цель - цель государственной программы Тверской области.

3. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области.

4. Задача - задача подпрограммы.

5. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы.

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Источник данных (информации) для расчета значения показателей <*> | Источник получения информации для расчета значения показателя | Методика расчета показателя <**> | Соответствие показателя показателям, установленным указами Президента Российской Федерации <***> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области" на 2021 - 2026 годы | x | x | x | x | x |
| Цель 1 "Повышение эффективности использования природных ресурсов в целях социально-экономического развития региона" | x | x | x | x | x |
| Показатель 1 "Поступление налоговых платежей и других доходов в сфере недропользования в год" | млн рублей | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области (далее - УФНС России по Тверской области) | Абсолютный показатель |  |
| Показатель 2 "Доля налоговых поступлений по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" в налоговых поступлениях консолидированного бюджета Тверской области" | % | 4 Методика администратора государственной программы | Данные УФНС России по Тверской области | Относительный показатель: сумма налоговых поступлений по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" / сумма налоговых поступлений консолидированного бюджета Тверской области x 100 |  |
| Показатель 3 "Темп роста налоговых поступлений по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" на душу населения к аналогичному периоду прошлого года" | % | 4 Методика администратора государственной программы | Данные УФНС России по Тверской области | Относительный показатель: сумма налоговых поступлений по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" на душу населения, поступивших в текущем году / сумма налоговых поступлений по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" на душу населения, поступивших в прошлом году x 100 |  |
| Показатель 4 "Поступление налоговых платежей и других доходов в сфере охотопользования в год" | млн рублей | 4 Методика администратора государственной программы | Данные УФНС России по Тверской области | Абсолютный показатель |  |
| Показатель 5 "Количество рабочих мест в охотничьих хозяйствах Тверской области" | ед. | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области (далее - Министерство) | Абсолютный показатель |  |
| Показатель 6 "Доля налоговых платежей в сфере охотопользования в налоговых поступлениях консолидированного бюджета Тверской области" | % | 4 Методика администратора государственной программы | Данные УФНС России по Тверской области | Относительный показатель: сумма налоговых поступлений консолидированного бюджета Тверской области / сумма налоговых платежей в сфере охотопользования x 100% |  |
| Показатель 7 "Темп роста налоговых платежей в сфере охотопользования к аналогичному периоду прошлого года" | % | 4 Методика администратора государственной программы | Данные УФНС России по Тверской области | Относительный показатель: сумма налоговых платежей в сфере охотопользования, поступивших в текущем году / сумма налоговых платежей в сфере охотопользования, поступивших в прошлом году x 100% |  |
| Цель 2 "Использование, сохранение и развитие природных и биоресурсов Тверской области" | x | x | x | x | x |
| Показатель 1 "Численность охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи" | особей | 4 Постановления Губернатора Тверской области от 30.07.2020 N 114-пг "Об утверждении лимита добычи пятнистого оленя, бурого медведя, барсука и выдры на территории Тверской области на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года" и от 30.07.2020 N 115-пг "Об утверждении лимита добычи лося, благородного оленя, европейских косулей, рыси на территории Тверской области на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года" | Данные Министерства | Абсолютный показатель |  |
| Показатель 2 "Объем прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых от вновь вовлеченных в хозяйственный оборот участков недр" | млн куб. м | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Министерства | Абсолютный показатель |  |
| Показатель 3 "Качество окружающей среды" | % | 3 Методика Минприроды России | Данные Минприроды России | Методика расчета показателя утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915" | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| Цель 3 "Создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления" | x | x | x | x | x |
| Показатель 1 "Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов" | % | 3 Методика Минприроды России | Данные Минприроды России | Методика расчета показателя утверждена Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.2020 N 1119 |  |
| Подпрограмма 1 "Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем" |  |  |  |  |  |
| Задача 1 "Обеспечение эффективного использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы Тверской области" | x | x | x | x | x |
| Показатель 1 "Доля лицензий, реализуемых без нарушения пользователем недр существенных условий лицензии, в общем количестве лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых в год" | % | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Министерства | Относительный показатель: фактическое количество лицензий, реализуемых без нарушений в отчетном периоде / количество действующих лицензий в отчетный период x 100 |  |
| Показатель 2 "Поступление платежей за пользование недрами и госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием в сфере недропользования, зачисляемых в областной бюджет Тверской области, в год" | млн рублей | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Министерства | Абсолютный показатель |  |
| Задача 2 "Охрана водных объектов или их частей, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Тверской области" | x | x | x | x | x |
| Показатель 1 "Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился" | % | 3 Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 04.02.2020 N 21 "Об утверждении регламента и организационных мероприятий по формированию бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" | Данные Минприроды России | Относительный показатель: количество водохозяйственных участков, на которых увеличился класс качества (по индексу загрязнения вод) / общее количество водохозяйственных участков, на которых определен класс качества (по индексу загрязнения вод) x 100 |  |
| Показатель 2 "Доля установленных водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (испытывающих антропогенное воздействие)" | % | 3 Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 04.02.2020 N 21 "Об утверждении регламента и организационных мероприятий по формированию бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" | Отчеты исполнителей государственных контрактов | Относительный показатель: протяженность установленных водоохранных зон / общая протяженность береговой линии, требующей установления водоохранных зон x 100 |  |
| Задача 3 "Реализация регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках национального проекта "Экология" | x | x | x | x | x |
| Показатель 1 "Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом" | млн чел. | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Министерства | Абсолютный показатель |  |
| Задача 4 "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и предотвращение негативного воздействия вод на территории Тверской области" | x | x | x | x | x |
| Показатель 1 "Доля гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние" | % | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Министерства | Относительный показатель: число объектов, имеющих безопасное техническое состояние / общее количество объектов x 100 |  |
| Подпрограмма 2 "Охрана, рациональное использование и воспроизводство охотничьих и водных биологических ресурсов на территории Тверской области" |  |  |  |  |  |
| Задача 1 "Обеспечение сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов" | x | x | x | x | x |
| Показатель 1 "Отношение фактической добычи лося к установленным лимитам добычи" | % | 3 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.10.2014 N 461 "Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Приказ от 23.10.2014 N 461) | Данные Министерства | Относительный показатель: фактическая добыча лося / установленный лимит добычи x 100 |  |
| Показатель 2 "Отношение фактической добычи косули к установленным лимитам добычи" | % | 3 Приказ от 23.10.2014 N 461 | Данные Министерства | Относительный показатель: фактическая добыча косули / установленный лимит добычи x 100 |  |
| Показатель 3 "Отношение фактической добычи оленя благородного к установленным лимитам добычи" | % | 3 Приказ от 23.10.2014 N 461 | Данные Министерства | Относительный показатель: фактическая добыча оленя благородного / установленный лимит добычи x 100 |  |
| Показатель 4 "Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации" | % | 3 Приказ от 23.10.2014 N 461 | Данные Министерства | Относительный показатель: площадь закрепленных охотничьих угодий в Тверской области / общая площадь охотничьих угодий в Тверской области x 100 |  |
| Показатель 5 "Продуктивность охотничьих угодий в субъекте Российской Федерации" | руб./га | 3 Приказ от 23.10.2014 N 461 | Данные Министерства | Относительный показатель: где Pp - итоговый показатель продуктивности охотничьих угодий в Тверской области; Sобщ - общая площадь охотничьих угодий в Тверской области, гектаров; N - количество видов охотничьих животных, добываемых в Тверской области; Pi - показатель продуктивности по каждому виду охотничьих ресурсов, добываемому в Тверской области, рублей; рассчитывается по формуле: Pi = Ki x Ti, где Ki - количество особей вида охотничьих ресурсов, добытых в Тверской области в течение сезона охоты (с 1 августа предыдущего года по 1 августа текущего года), особей; Ti - такса для расчета продуктивности охотничьих угодий в Тверской области, рублей (утверждена Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.12.2011 N 948) |  |
| Показатель 6 "Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории субъекта Российской Федерации" | % | 3 Приказ от 23.10.2014 N 461 | Данные Министерства | Относительный показатель: количество видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания / общее количество видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Тверской области x 100 |  |
| Показатель 7 "Количество изданных документов об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в срок до 1 августа текущего года" | единиц | 3 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.11.2020 N 981 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу" | Данные Министерства | Абсолютный показатель |  |
| Показатель 8 "Количество нормативных правовых актов Тверской области об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Тверской области, которые соответствуют законодательству Российской Федерации" | единиц | 4 Постановление Губернатора Тверской области от 03.09.2012 N 216-пг "Об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Тверской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения" | Данные Министерства | Абсолютный показатель |  |
| Показатель 9 "Количество представленных сведений государственного охотхозяйственного реестра в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации в установленные сроки" | единиц | 3 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации "Об установлении порядка ведения, структуры, состава и форм государственного охотхозяйственного реестра, а также порядка сбора и хранения документированной информации, содержащейся в государственном охотхозяйственном реестре, предоставления такой информации заинтересованным лицам, форм обмена такой информацией и о признании утратившими силу Приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 345 и от 17 июня 2014 г. N 269" | Данные Министерства | Абсолютный показатель |  |
| Задача 2 "Обеспечение рационального использования водных биологических ресурсов Тверской области" | x | x | x | x | x |
| Показатель 1 "Доля освоенных квот добычи водных биоресурсов" | % | 4 Методика администратора государственной программы | Показатели рыболовных хозяйств Тверской области | Относительный показатель: общедопустимый улов / квота x 100 |  |
| Задача 3 "Обеспечение сохранения и мониторинг объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" | x | x | x | x | x |
| Показатель 1 "Сохранение объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), обитающих на территории Тверской области" | да - 1/нет - 0 | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Министерства | Абсолютный показатель |  |
| Подпрограмма 3 "Улучшение состояния окружающей среды" |  |  |  |  |  |
| Задача 1 "Обеспечение снижения несанкционированной техногенной нагрузки на компоненты окружающей среды: воздух, поверхностные и подземные воды, почву" | x | x | x | x | х |
| Показатель 1 "Доля устраненных нарушений по результатам проверок" | % | 4 Методика администратора государственной программы | Акты обследования | Относительный показатель: число устраненных нарушений / число выявленных нарушений по результатам проверок x 100 |  |
| Задача 2 "Обеспечение сохранения биологического разнообразия и устойчивых природных систем" | x | x | x | x | х |
| Показатель 1 "Площадь особо охраняемых природных территорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости" | тыс. га | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Министерства | Абсолютный показатель |  |
| Задача 3 "Развитие экологической культуры населения Тверской области" | x | x | x | x | х |
| Показатель 1 "Доля выполненных мероприятий, направленных на повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды" | % | 4 Методика администратора государственной программы | Акты обследования | Относительный показатель: количество выполненных мероприятий, направленных на повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды / общее количество запланированных мероприятий, направленных на повышение уровня информированности граждан о состоянии окружающей среды x 100 |  |
| Подпрограмма 4 "Создание системы обращения с отходами на территории Тверской области" |  |  |  |  |  |
| Задача 1 "Реализация регионального проекта "Оздоровление Волги" в рамках национального проекта "Экология" | x | x | x | x | x |
| Показатель 1 "Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге" | единиц | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Министерства | Абсолютный показатель |  |
| Задача 2 "Реализация регионального проекта "Чистая страна" в рамках национального проекта "Экология" | x | x | x | x | x |
| Показатель 1 "Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов" | тыс. чел. | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Министерства | Абсолютный показатель |  |
| Задача 3 "Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в рамках национального проекта "Экология" | x | x | x | x | x |
| Показатель 1 "Доля твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО" | % | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Министерства | Относительный показатель: количество ТКО, направленных на обработку (сортировку) / общая масса образованных ТКО x 100 |  |
| Показатель 2 "Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованных ТКО" | % | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Министерства | Относительный показатель: количество направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО / общая масса образованных ТКО x 100 |  |
| Показатель 3 "Доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО" | % | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Министерства | Относительный показатель: количество направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку) / общая масса образованных ТКО x 100 |  |
| Задача 4 "Контроль за деятельностью регионального оператора по обращению с ТКО" | x | x | x | x | x |
| Показатель 1 "Наличие контроля за деятельностью по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО" | да - 1/нет - 0 | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Министерства | Абсолютный показатель |  |
| Задача 5 "Обеспечение развития отрасли вторичной переработки и снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления" | x | x | x | x | x |
| Показатель 1 "Количество объектов по вторичной переработке отходов производства и потребления" | ед. | 4 Методика администратора государственной программы | Данные Министерства | Абсолютный показатель |  |

________________

* Указывается источник данных (информации) для расчета значения показателей:

1 - для показателя, определенного исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, - наименование и реквизиты правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя;

2 - для показателя, рассчитанного по методикам, разработанным международными организациями, - наименование международной организации, установившей показатель, методика расчета данного показателя (в случае ее наличия в открытом доступе) и ссылка на открытый источник публикации показателя;

3 - для показателя, рассчитанного по методикам, разработанным уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, - наименование и реквизиты федерального правового акта, установившего показатель, в случае его отсутствия указываются наименование и реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов областному бюджету Тверской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

4 - для показателя, рассчитанного по методикам, разработанным главным администратором (администратором) государственной программы, - наименование и реквизиты правового акта Тверской области, установившего показатель, в случае отсутствия утвержденной нормативным актом методики расчета показателя указывается формулировка "методика главного администратора (администратора) государственной программы".

** Указывается формула расчета относительного показателя.

*** Указываются реквизиты и наименование одного из указов Президента Российской Федерации:

от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике";

от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения";

от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";

от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";

от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";

от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

Приложение 3
к государственной программе Тверской области
"Управление природными ресурсами и охрана
окружающей среды Тверской области"
на 2021 - 2026 годы

Анализ рисков реализации государственной программы Тверской области "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области" на 2021 - 2026 годы и меры по их управлению

| N п/п | Наименование риска | Вероятность наступления (высокая, низкая) | Влияние риска на достижение цели государственной программы (высокое, низкое) | Группа риска <*> (1/2/3/4) | Меры по преодолению негативных последствий рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение федерального законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды | Высокая | Высокое | 4 | Осуществление мониторинга изменений законодательства |
| 2 | Изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями | Высокая | Высокое | 4 | Осуществление мониторинга изменений законодательства |
| 3 | Отсутствие заявок на участие в конкурсе на выполнение государственного заказа от организаций, обладающих необходимым потенциалом и технологиями для успешного выполнения природоохранных работ | Высокая | Высокое | 4 | Повышение качества подготовки аукционной документации |
| 4 | Недостаточная численность сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области (далее - Министерство), подведомственных учреждений для осуществления возложенных полномочий | Высокая | Высокое | 4 | Формирование резерва на должности государственных гражданских служащих Министерства |
| 5 | Недостаточная квалификация сотрудников Министерства и подведомственных учреждений | Низкая | Высокое | 3 | Повышение квалификации сотрудников Министерства и подведомственных организаций в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, высших учебных заведениях; более строгий отбор кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей государственных гражданских служащих Министерства |

________________

* Группа рисков:

1 - низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение целей государственной программы;

2 - высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение целей государственной программы;

3 - низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение целей государственной программы;

4 - высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение целей государственной программы.

Приложение 4
к государственной программе Тверской области
"Управление природными ресурсами и охрана
окружающей среды Тверской области"
на 2021 - 2026 годы

Порядок предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на разработку технико-экономического обоснования, разработку проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, выполнение изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности

Раздел I Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 10, 10.1 Закона Тверской области от 26.07.2005 N 94-ЗО "О межбюджетных отношениях в Тверской области" и регламентирует процедуру предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области в рамках реализации мер по предотвращению негативного воздействия вод на разработку технико-экономического обоснования, разработку проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, выполнение изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (далее - проектная документация), на которые распространяется действие Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Тверской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по разработке технико-экономического обоснования, разработке проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, выполнению изыскательских работ и прохождению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (далее - расходные обязательства, проектная документация).

3. Под муниципальными образованиями Тверской области понимаются муниципальные районы, муниципальные, городские округа, городские поселения, сельские поселения Тверской области (далее - муниципальные образования).

4. Главным распорядителем средств, предусмотренных на предоставление субсидий, является Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области (далее - Министерство).

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Раздел II Условия и критерии предоставления субсидий

6. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие в муниципальном образовании муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предусмотрено представление субсидий;

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Тверской области субсидии;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образования, утвержденной приказом Министерства финансов Тверской области;

4) предоставление в Министерство документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка.

7. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие гидротехнического сооружения в небезопасном техническом состоянии, находящегося в муниципальной собственности, аварии на котором могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Раздел III Распределение субсидий

8. Субсидии распределяются между муниципальными образованиями в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

9. Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований осуществляется исходя из уровня софинансирования в размере 90 процентов от общего объема расходного обязательства муниципального образования.

10. Размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию, определяется по формуле:

СУБ = С * 0,9, тыс. рублей,

где

СУБ - размер субсидии;

С - стоимость разработки проектной документации, тыс. рублей;

0,9 - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета Тверской области, установленный пунктом 9 настоящего Порядка.

11. В случае уменьшения объема средств, необходимого для финансирования расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого осуществляется предоставление субсидии, по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в иных случаях, предусмотренных законодательством (далее - уменьшение объема расходного обязательства), высвободившиеся средства субсидии могут быть использованы муниципальным образованием на цели предоставления субсидии.

Муниципальное образование в адрес главного распорядителя бюджетных средств направляет письмо о сложившейся экономии бюджетных средств. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 календарных дней со дня получения письма от муниципального образования правовым актом принимает решение об использовании высвободившихся средств субсидии.

В случае отсутствия решения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, размер субсидии подлежит уменьшению пропорционально уменьшению объема расходного обязательства.

Раздел IV Предоставление субсидий

12. Муниципальные образования не позднее 15 мая года, предшествующего планируемому, представляют в Министерство следующие документы:

1) заявка на предоставление субсидии;

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности муниципальных образований, для которых необходимо выполнение разработки проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений;

3) технический паспорт гидротехнических сооружений;

4) справка о техническом износе гидротехнических сооружений;

5) выписка из утвержденного в установленном порядке бюджета муниципального образования (бюджетной росписи) о наличии бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства в объеме, указанном в подпункте 2 пункта 6 раздела II настоящего Порядка;

6) обоснование стоимости разработки проектной документации;

7) расчет параметров волны прорыва с нанесением зон затопления на картографический материал в М 1:5000 или М 1:10000;

8) расчет ущерба в результате аварии гидротехнического сооружения;

9) расчет экономической эффективности капитального ремонта гидротехнического сооружения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования, показатель которой исчисляется как отношение предотвращенного ущерба за вычетом эксплуатационных издержек на содержание и обслуживание объектов инженерной защиты к капитальным вложениям;

10) справка об уровне просроченной кредиторской задолженности местного бюджета, казенных, бюджетных и автономных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования, подписанная главой муниципального образования (главой администрации) и согласованная с Министерством финансов Тверской области;

11) опись представляемых документов в двух экземплярах.

13. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образования на разработку проектной документации, заключаемого между Министерством и муниципальным образованием по форме, установленной Министерством финансов Тверской области, в срок до 1 февраля года, в котором предоставляется субсидия (далее - Соглашение).

14. Порядок, условия и сроки перечисления средств субсидии устанавливаются Соглашением с муниципальным образованием.

15. В целях перечисления субсидии муниципальные образования представляют в Министерство:

1) заверенные в установленном порядке руководителем финансового органа муниципального образования копии платежных поручений, подтверждающих перечисление муниципальным образованием подрядным организациям средств из местного бюджета за выполненные работы;

2) заверенные в установленном порядке главой администрации муниципального образования копии муниципальных контрактов;

3) заверенные в установленном порядке главой администрации муниципального образования акты приемки выполненных работ;

4) разработанную проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

16. В случае неиспользования средств субсидий муниципальными образованиями в течение отчетного финансового года софинансирование неисполненных расходных обязательств муниципальных образований по разработке проектной документации может осуществляться в текущем финансовом году за счет средств областного бюджета Тверской области по решению Бюджетной комиссии Тверской области в размере, не превышающем объем средств субсидий, распределенных в установленном порядке местным бюджетам в отчетном финансовом году.

17. Получатели субсидий обязаны обеспечить целевое и эффективное использование полученных субсидий.

18. Результатом использования субсидии, предусмотренным Соглашением и устанавливаемым в отношении каждого объекта, является разработанная проектная документация, получившая положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

19. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета ежегодно путем сравнения фактически достигнутых и плановых значений результатов использования субсидии, установленных Соглашением.

Раздел V Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий

20. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления и расходования субсидий осуществляет Министерство.

21. Муниципальные образования в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

22. В случае установления факта нецелевого использования муниципальными образованиями субсидий применяются бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством.

23. В случае установления факта несоблюдения требований, установленных настоящим Порядком и Соглашением, представления недостоверных сведений и документов полученные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета Тверской области.

24. В случае, если муниципальным образованием на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, средства, полученные муниципальным образованием, подлежат возврату из местного бюджета в областной бюджет Тверской области в объеме и сроки, предусмотренные законодательством и Соглашением.

25. В случаях, предусмотренных Правительством Тверской области, решение об освобождении муниципального образования от мер ответственности и (или) продлении срока достижения целевых значений показателей результативности принимается правовым актом Правительства Тверской области, проект которого разрабатывается главным распорядителем средств областного бюджета до 1 апреля текущего финансового года.

26. В случае продления срока достижения целевых значений показателей результативности в действующее Соглашение вносятся изменения.

Приложение
к Порядку предоставления и распределения
из областного бюджета Тверской области бюджетам
муниципальных образований Тверской области
субсидий на разработку технико-экономического
обоснования, разработку проектной документации
на капитальный ремонт гидротехнических сооружений,
выполнение изыскательских работ и прохождение
экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий по капитальному ремонту
гидротехнических сооружений, находящихся
в муниципальной собственности

Отчет об использовании субсидий, полученных в 20___ году на разработку технико-экономического обоснования, разработку проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, выполнение изыскательских работ и прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности

по _________________________________________________________

(наименование муниципального образования Тверской области)

объект _________________________________________

(наименование)

в рублях

| Предусмотрено финансирование по объекту, всего | В том числе за счет средств |  | Фактическая стоимость объекта по контракту, всего | В том числе за счет средств |  | Фактическое освоение средств подрядной организацией по объекту, всего | В том числе за счет средств |  | Фактический объем средств, направленный подрядной организации, всего | В том числе за счет средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета Тверской области | местного бюджета |  | областного бюджета Тверской области | местного бюджета |  | областного бюджета Тверской области | местного бюджета |  | областного бюджета Тверской области | местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Глава администрации муниципального образования

Тверской области    _____________ _______________________

М.П.                  (подпись)    (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа муниципального

образования Тверской области _____________ _______________________

М.П.                           (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ф.И.О., телефон