## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06 июля 2020 года № р647


Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по введению раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Город Томск"

Во исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории Томской области, утвержденного Распоряжением Губернатора Томской области от 15.05.2020 № 114-р,

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Город Томск" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска по благоустройству.

Мэр Города Томска
 И.Г. Кляйн

## Приложение к распоряжению
администрации Города Томска
от 06.07.2020 № р 647

План мероприятий ("дорожная карта") по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Город Томск"

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", в соответствие с действующим законодательством | 01.09.2020 | Заместитель Мэра Города по благоустройству Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Администрация Ленинского района Города Томска Администрация Кировского района Города Томска Администрация Советского района Города Томска Администрация Октябрьского района Города Томска Региональный оператор по обращению с ТКО в 7 зоне УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" (по согласованию) |
| 2 | Определение потребности в контейнерах для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Город Томск". Направление информации о наличии потребности в адрес Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 01.09.2020 | Заместитель Мэра Города по благоустройству Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Администрация Ленинского района Города Томска Администрация Кировского района Города Томска Администрация Советского района Города Томска Администрация Октябрьского района Города Томска Региональный оператор по обращению с ТКО в 7 зоне УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" (по согласованию) |
| 3 | Определение мест первичного накопления и сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и иных опасных отходов для потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах, а также информирование жителей о создании таких мест с указанием их точного адреса | 01.12.2020 | Заместитель Мэра Города по благоустройству Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Администрация Ленинского района Города Томска Администрация Кировского района Города Томска Администрация Советского района Города Томска Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 4 | Утверждение перечня отходов, которые могут быть направлены на обработку и утилизацию на территории муниципального образования "Город Томск" | 01.04.2021 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (по согласованию) Региональный оператор по обращению с ТКО в 7 зоне УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" (по согласованию) |
| 5 | Установление случаев, при которых раздельное накопление твердых коммунальных отходов является обязательным | 01.10.2022 | Заместитель Мэра Города по благоустройству Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Региональный оператор по обращению с ТКО в 7 зоне УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" (по согласованию) |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением о необходимости раздельного накопления твердых коммунальных отходов, надлежащего обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами и иными опасными отходами | постоянно | Заместитель Мэра Города по благоустройству Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике Управление информационной политики и общественных связей Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Администрация Ленинского района Города Томска Администрация Кировского района Города Томска Администрация Советского района Города Томска Администрация Октябрьского района Города Томска |