Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") Республики Башкортостан по реализации Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля 2018 года N 79-р

[Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") Республики Башкортостан по реализации Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации"]

В целях обеспечения перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") Республики Башкортостан по реализации Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (далее - план мероприятий).

2. Ответственным республиканским органам исполнительной власти, указанным в плане мероприятий, ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан информацию о выполнении плана мероприятий.

3. Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан осуществлять координацию работ по выполнению плана мероприятий.

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 20 сентября 2017 года N 895-р.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Самедова Ф.А.

Премьер-министр

Правительства

Республики Башкортостан

Р.Х.МАРДАНОВ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ", ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ (ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Разработка и принятие нормативных правовых актов Республики Башкортостан в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан, утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 ноября 2016 года N 480 | Минэкологии РБ; Госстрой РБ; МПИП РБ; Минжилкомхоз РБ; администрации МР и ГО РБ (по согласованию) | июнь 2018 года | количество нормативных правовых актов Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан, ед. | 1 | x |
| 1.2 | Разработка и утверждение Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Башкортостан | Минэкологии РБ | март 2018 года | количество нормативных правовых актов Правительства Республики Башкортостан об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Башкортостан, ед. | 1 | x |
| 1.3 | Разработка условий проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов | Минэкологии РБ; Госкомитет РБ по тарифам | март 2018 года | количество нормативных правовых актов Правительства Республики Башкортостан об установлении условий проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов, ед. | 1 | x |
| 1.4 | Разработка и утверждение Административного регламента по утверждению инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Минэкологии РБ | март 2018 года | утверждение Административного регламента по утверждению инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, ед. | 1 | x |
| 2. Исполнение полномочий Республики Башкортостан, установленных Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка конкурсной документации по отбору региональных операторов | Минэкологии РБ; Госкомитет РБ по тарифам | февраль 2018 года | количество приказов Минэкологии РБ об утверждении документации по отбору региональных операторов, ед. | 5 | x |
| 2.2 | Отбор региональных операторов на конкурсной основе | Минэкологии РБ; Госкомитет РБ по тарифам; администрации МР и ГО РБ (по согласованию) | февраль - март 2018 года | количество заключений конкурсной комиссии по выбору региональных операторов, ед. | 5 | x |
| 2.3 | Заключение соглашений между Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан и региональными операторами | Минэкологии РБ; Госкомитет РБ по тарифам | апрель 2018 года | количество соглашений, заключенных между Минэкологии РБ и региональными операторами, ед. | 5 | x |
| 2.4 | Проведение региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами торгов (аукционов) на оказание услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 года N 1133 "Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора" | региональный оператор; Минэкологии РБ | май - июнь 2018 года | количество торгов (аукционов) на оказание услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, ед. | 4 | x |
| 2.5 | Заключение региональным оператором договоров на оказание услуг с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами | региональный оператор; Минэкологии РБ | май - июнь 2018 года | количество заключенных договоров региональным оператором на оказание услуг с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, ед. | 40 | x |
| 2.6 | Утверждение инвестиционных программ региональных операторов, операторов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Минэкологии РБ; Госкомитет РБ по тарифам | с марта 2018 года | количество инвестиционных программ, утвержденных Минэкологии РБ, ед. | 5 | x |
| 2.7 | Направление региональным оператором в органы тарифного регулирования предложения об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | региональный оператор; Минэкологии РБ | до 1 июля 2018 года | количество предложений от регионального оператора об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, ед. | 5 | x |
| 2.8 | Установление единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Госкомитет РБ по тарифам; региональный оператор | в течение 2 месяцев с момента получения заявки от регионального оператора | количество нормативных правовых актов Госкомитета РБ по тарифам об установлении единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, ед. | 5 | x |
| 2.9 | Заключение региональным оператором договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных отходов | региональный оператор; Минэкологии РБ | декабрь 2018 года | количество заключенных региональным оператором договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных отходов, ед. | 383 | 500 |
| 2.10 | Начало оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами | региональный оператор; Минэкологии РБ | январь 2019 года | охват населения договорами на оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, % | x | 60 |
| 2.11 | Развитие межмуниципальных объектов по обеспечению деятельности в области обращения с отходами производства и потребления | Минэкологии РБ; МПИП РБ; администрации МР и ГО РБ (по согласованию) | постоянно | объем переработанных и обезвреженных отходов производства и потребления, тыс. тонн | 4800 | 4900 |
| 2.12 | Проведение работ по выявлению и ликвидации свалок, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и среды обитания, и рекультивации полигонов захоронения отходов потребления | Минэкологии РБ; региональный оператор; администрации МР и ГО РБ (по согласованию) | постоянно | количество проверок соблюдения природоохранного законодательства, ед. | 1000 | 1000 |
| 2.13 | Формирование экологического образования и воспитания в Республике Башкортостан | Минобразования РБ; Минэкологии РБ; Агентство печати РБ; администрации МР и ГО РБ (по согласованию) | постоянно | численность граждан Республики Башкортостан, охваченных экологическими мероприятиями и акциями, тыс. чел. | 1010,0 | 1500,0 |

Список использованных сокращений

| Агентство печати РБ | - | Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
| администрации МР и ГО РБ | - | администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан |
| Госкомитет РБ по тарифам | - | Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам |
| Госстрой РБ | - | Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре |
| Минжилкомхоз РБ | - | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан |
| Минобразования РБ | - | Министерство образования Республики Башкортостан |
| Минэкологии РБ | - | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |
| МПИП РБ | - | Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан |
| оператор | - | индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов |
| региональный оператор | - | оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора |