ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.Медведев

29 мая 2019 года N 4714п-П36

План мероприятий ("дорожная карта") по реализации механизма "регуляторной гильотины"

| Нормативный правовой акт (акты) |  | 2019 год | 2020 год | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" | июнь - обсуждение проекта федерального закона с экспертным и бизнес-сообществом и внесение проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации сентябрь - внесение проекта федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации |  | Минэкономразвития России Минюст России общественные объединения предпринимателей Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |
| 2. | Федеральный закон "Об обязательных требованиях" | июнь - обсуждение с экспертным и бизнес-сообществом июль - внесение проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации октябрь - внесение проекта федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации |  | Минэкономразвития России Минюст России общественные объединения предпринимателей Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |
| 3. | Федеральные законы, устанавливающие обязательные требования в отдельных сферах или вносящие изменения в законодательство в целях систематизации обязательных требований и исключения установления изъятий из гражданских прав на подзаконном уровне | июль - подготовка новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля (надзора) (в том числе перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов) август - обсуждение с экспертным и бизнес-сообществом, согласование с Минэкономразвития России | март - внесение проектов федеральных законов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации | федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно-правовому регулированию в сферах осуществления государственного контроля (надзора) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции Минэкономразвития России |
|  |  | август - сентябрь - подготовка проектов федеральных законов сентябрь - октябрь - обсуждение с экспертным и бизнес-сообществом проектов федеральных законов ноябрь - декабрь - внесение проектов федеральных законов в Правительство Российской Федерации |  | Минюст России общественные объединения предпринимателей Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |
| 4. | Постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты, подготовленные в соответствии с перечнем планируемых к принятию нормативных правовых актов, указанным в пункте 3 настоящего плана | сентябрь - октябрь - подготовка проектов актов ноябрь - декабрь - обсуждение с экспертным и бизнес-сообществом | I квартал - внесение проектов постановлений в Правительство Российской Федерации II квартал - внесение ведомственных актов в Минюст России для государственной регистрации | федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно-правовому регулированию в сферах осуществления государственного контроля (надзора) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции |
|  |  |  |  | общественные объединения предпринимателей Минэкономразвития России Минюст России Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |
| 5. | Постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающие признание: утратившими силу с 1 января 2021 г. принятых ранее нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, отмену нормативных правовых актов, а | июнь - июль - подготовка проектов постановлений июль - август - обсуждение с экспертным и бизнес-сообществом сентябрь - внесение в Правительство Российской Федерации проектов постановлений |  | федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно-правовому регулированию в сферах осуществления государственного контроля (надзора) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции |
|  | также нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, признание утратившими силу нормативных актов РСФСР, признание не действующими на территории Российской Федерации нормативных правовых актов СССР, содержащих обязательные требования в соответствующей сфере регулирования |  |  | общественные объединения предпринимателей Минэкономразвития России Минюст России Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |