## ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 июля 2017 года N 113-р


Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами

(с изменениями на 5 марта 2018 года)

(в ред. распоряжения губернатора Амурской области от 05.03.2018 N 18-р)

В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", с учетом пункта 2.2 Протокола всероссийского совещания в рамках межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами от 5 июня 2017 г. N 385-ПРМ-АЧ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства области А.В.Венглинского.

Губернатор
Амурской области
А.А.КОЗЛОВ

## Утвержден
распоряжением
губернатора
Амурской области
от 10 июля 2017 г. N 113-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПЕРЕХОДУ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

(в ред. распоряжения губернатора Амурской области от 05.03.2018 N 18-р)

| N п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) |  |  |  |
| 1.1. | Согласование проекта региональной программы в сфере обращения с отходами, в том числе с ТКО, с Росприроднадзором | До 1 сентября 2017 года | Министерство природных ресурсов области |
| 1.2. | Корректировка нормативов накопления ТКО с учетом проведенных сезонных замеров накопления ТКО в муниципальных образованиях области | До 1 апреля 2018 года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области |
| (п. 1.2 в ред. распоряжения губернатора Амурской области от 05.03.2018 N 18-р) |  |  |  |
| 1.3. | Утверждение порядка сбора ТКО (в том числе их раздельного сбора) | До 1 сентября 2017 года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области |
| 1.4. | Подготовка конкурсной документации по выбору регионального оператора по обращению с ТКО, в том числе проекта соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО | До 1 октября 2017 года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области |
| 1.5. | Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО | До 1 декабря 2017 года | Министерство природных ресурсов области |
| 1.6. | Утверждение конкурсной документации по выбору регионального оператора по обращению с ТКО, в том числе проекта соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО | До 15 декабря 2017 года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области |
| 1.7. | Создание конкурсной комиссии по выбору регионального оператора по обращению с ТКО, утверждение состава конкурсной комиссии и положения о конкурсной комиссии | До 15 декабря 2017 года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области |
| 1.8. | Утверждение иных документов, регулирующих деятельность по обращению с ТКО | До 1 марта 2018 года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области |
| (п. 1.8 в ред. распоряжения губернатора Амурской области от 05.03.2018 N 18-р) |  |  |  |
| 2. Конкурсный отбор региональных операторов по обращению с ТКО |  |  |  |
| (в ред. распоряжения губернатора Амурской области от 05.03.2018 N 18-р) |  |  |  |
| 2.1. | Размещение на официальном сайте торгов сообщения о проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО и документации об отборе регионального оператора по обращению с ТКО | До 20 марта 2018 года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области |
| 2.2. | Подписание соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО между министерством жилищно-коммунального хозяйства области и региональным оператором по обращению с ТКО | До 1 мая 2018 года | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области |
| 3. Организация деятельности регионального оператора |  |  |  |
| 3.1. | Проведение региональным оператором по обращению с ТКО торгов (аукциона) на оказание услуги по сбору и транспортированию ТКО в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. N 1133 "Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора" <1> | До 15 июня 2018 года | Региональный оператор, министерство жилищно-коммунального хозяйства области |
| 3.2. | Заключение договоров на оказание услуг с операторами по обращению с ТКО | До 1 июля 2018 года | Региональный оператор |
| 3.3. | Направление в орган тарифного регулирования предложения об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО | До 1 июля 2018 года | Региональный оператор |
| 3.4. | Установление единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО | До 1 декабря 2018 года | Управление государственного регулирования цен и тарифов области |
| 3.5. | Заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО | До 30 декабря 2018 года | Региональный оператор |
| 3.6. | Начало оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО региональным оператором по обращению с ТКО | До 1 января 2019 года | Региональный оператор |
| 4. Создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |
| 4.1. | Строительство объектов захоронения, обработки, обезвреживания и утилизации ТКО | 2018 - 2028 гг. В соответствии с региональной программой в сфере обращения с отходами, в том числе с ТКО | Региональный оператор |

________________

<1> В соответствии с пунктом 10 Правил в комиссию должны быть включены представители уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, территории которых входят в зону деятельности регионального оператора.