ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ПЕРЕХОДУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 августа 2017 года N 489-рп

[ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ПЕРЕХОДУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ"]

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по переходу Кабардино-Балкарской Республики на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2015 года N 769-рп.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

А.МУСУКОВ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПЕРЕХОДУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Утвержден

распоряжением

Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 18 августа 2017 года N 489-рп

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение и (или) корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО | до 15 декабря 2017 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики |
| 1.2 | Подготовка региональной программы по обращению с отходами, в том числе с ТКО | до 1 декабря 2017 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики |
| 1.3 | Согласование проекта региональной программы по обращению с отходами, в том числе с ТКО, с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской Республике | до 1 декабря 2017 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики |
| 1.4 | Утверждение региональной программы по обращению с отходами, в том числе с ТКО | до 15 декабря 2017 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики |
| 1.5 | Разработка нормативов накопления ТКО | до 10 декабря 2017 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики |
| 1.6 | Утверждение нормативов накопления ТКО | до 15 декабря 2017 г. | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
| 1.7 | Подготовка порядка сбора ТКО (в том числе их раздельного сбора) | до 1 ноября 2017 г. | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
| 1.8 | Утверждение порядка сбора ТКО (в том числе их раздельного сбора) | до 1 ноября 2017 г. | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
| 1.9 | Подготовка конкурсной документации по выбору регионального оператора по обращению с ТКО, в том числе проекта соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО | декабрь 2017 г. - январь 2018 г. | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору |
| 1.10 | Утверждение конкурсной документации по выбору регионального оператора по обращению с ТКО, в том числе проекта соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО | январь 2018 г. | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
| 1.11 | Создание конкурсной комиссии по выбору регионального оператора по обращению с ТКО, утверждение состава конкурсной комиссии и положения о конкурсной комиссии | январь 2018 г. | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
| 1.12 | Утверждение правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с ТКО, порядка заключения соглашения между Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и региональным оператором по обращению с ТКО и условий проведения региональным оператором по обращению с ТКО торгов на осуществление сбора и транспортирования ТКО на территории Кабардино-Балкарской Республики | до 1 ноября 2017 г. | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
| 2. Конкурсный отбор региональных операторов по обращению с ТКО |  |  |  |
| 2.1 | Размещение в единой информационной системе в сфере закупок сообщения о проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО и документации об отборе регионального оператора по обращению с ТКО (по каждой зоне отдельно) <1> | январь 2018 г. | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
| 2.2 | Заключение соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО между органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и региональным оператором по обращению с ТКО (по каждой зоне отдельно) <1> | до 1 мая 2018 г. | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
| 3. Организация деятельности регионального оператора по обращению с ТКО |  |  |  |
| 3.1 | Проведение региональным оператором по обращению с ТКО торгов (аукциона) на оказание услуги по сбору и транспортированию ТКО в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. N 1133 "Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора" <2> (по каждой зоне отдельно) <1> | III квартал 2018 г. | региональный оператор по обращению с ТКО |
| 3.2 | Заключение договоров на оказание услуг с операторами по обращению с ТКО (по каждой зоне отдельно) <1> | III-IV кварталы 2018 г. | региональный оператор по обращению с ТКО |
| 3.3 | Направление в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору предложения об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО (по каждой зоне отдельно) <1> | до 1 июля 2018 г. | региональный оператор по обращению с ТКО |
| 3.4 | Установление предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с ТКО (по каждой зоне отдельно) <1> | в течение 30 календарных дней со дня поступления в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору предложений об установлении тарифов (по решению Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней) | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору |
| 3.5 | Установление предельных тарифов на обработку ТКО, обезвреживание ТКО, захоронение ТКО | в течение 30 календарных дней со дня поступления в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору предложений об установлении тарифов (по решению Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней) | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору |
| 3.6 | Заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО (по каждой зоне отдельно) <1> | III - IV кварталы 2018 г. | региональный оператор по обращению с ТКО |
| 3.7 | Начало оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО региональным оператором по обращению с ТКО (по каждой зоне отдельно) <1> | до 1 января 2019 г. | региональный оператор по обращению с ТКО |

________________

<1> Количество зон деятельности будет определено после корректировки территориальной схемы обращения с отходами.

<2> В соответствии с пунктом 10 Правил в комиссию должны быть включены представители уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, территории которых входят в зону деятельности регионального оператора.

Поручения, касающиеся регионального оператора по обращению с ТКО, носят рекомендательный характер.