## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 августа 2019 года N 1063-р


Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города

В целях реализации мероприятий по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641", приказом Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.10.2017 N 38-п-162:

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Н.В. Лукаша, заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину.

Исполняющий обязанности
главы города
М.А.КОРОТАЕВ

## Приложение
к распоряжению
администрации города
от 07.08.2019 N 1063-р

План мероприятий ("дорожная карта") по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города

| N п/п | Наименование мероприятия | Текущее состояние | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Провести обследование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | управление по природопользованию и экологии администрации города; департамент образования администрации города | исполнено |
| 2. | Сформировать перечень образовательных организаций, которым необходимо обустроить место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов |  | управление по природопользованию и экологии администрации города; департамент образования администрации города | исполнено |
| 3 | Разработать и направить техническое задание на выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (описание, технические характеристики и т.д.) |  | управление по природопользованию и экологии администрации города | исполнено |
| 4. | Разработать и направить памятки по оформлению разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельном участке и на согласование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | управление по природопользованию и экологии администрации города | исполнено |
| 5. | Определить место расположения и размер контейнерной площадки с учетом требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов |  | образовательные организации | 10.08.2019 |
| 6. | Подготовить пакет разрешительных документов на производство земляных работ (при необходимости) |  | образовательные организации | 10.08.2019 |
| 7. | Заполнить и направить заявку о разрешении на снос или пересадку зеленых насаждений на земельном участке и на согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов установленной формы в управление по природопользованию и экологии администрации города (при необходимости) |  | образовательные организации | 10.08.2019 |
| 8. | Подготовить и направить запрос цен по расчету начальной (максимальной) цены на выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | образовательные организации | 10.08.2019 |
| 9. | Определить поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | образовательные организации | 12.08.2019 |
| 10. | Заключить договоры на выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | образовательные организации | 14.08.2019 |
| 11. | Выполнить поставщиком (подрядчиком, исполнителем) работы по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | образовательные организации | 01.10.2019 |